## Cronograma de execução
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCAL: RUA JOSÉ GENTINA - JARDIM CANANÉIA, PILAR DO SUL-SP |  |  | PRAZO DA OBRA: 5 MESES
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1091.025 |  |  | 1091.03
| % | 0.3917% |  |  | 100%
2 | RUA JOSÉ GENTINA - BAIRRO JD. CANANÉIA | 272614.0216 |  |  | 90871.3405 | 90871.3405 | 90871.3405
| % | 97.88% |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
3 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4803.93 | 2401.965 | 2401.965
| % | 1.725% | 50% | 50%
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 278508.9766
TOTAL (R$) |  |  | 2401.965 | 2401.965 | 91962.3705 | 90871.3405 | 90871.3405
TOTAL (%) |  |  | 0.8624% | 0.8624% | 33.02% | 32.63% | 32.63%
ACUMULADO (R$) |  |  | 2401.965 | 4803.93 | 96766.3005 | 187637.6411 | 278508.9816
ACUMULADO (%) |  |  | 0.8624% | 1.725% | 34.74% | 67.37% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 09 DE AGOSTO de 2021.
_________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
_________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES