## Cronograma Físico - Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Recapeamento asfáltico |  |  | FONTE : CDHU 182 SEM DESONERAÇÃO DATA - BASE: FEV/2021 BDI: 25,00% |  |  | LEIS SOCIAIS: 128,23%
Local: Rua Professor Elói Lacerda, Bairro Centro - Pilar do Sul-SP
Convênio: Nº 100613/2021- Secretaria de Desenvolvimento Regional / Subsecretaria de Convênios com Município e Entidades
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL POR SERVIÇOS
|  | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | Serviços Preliminares | 1946.25 | 100% | 0 | 0% | 1946.25
2.0 | Recapeamento Asfáltico | 239770.8625 | 50% | 239770.8625 | 50% | 479541.725
TOTAL POR MÊS |  | 241717.1125 | 50.2% | 239770.8625 | 49.8% | 100%
TOTAL GERAL |  | 481487.975
Pilar do Sul-SP, 01 de Setembro de 2021.
________________________
Talita Peixoto dos Santos
Arquiteta e Urbanista
___________________________________
Eduardo Oliveira Dos Santos Júnior
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo