## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
OBRA: ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL | [6 empty] | CDHU |  | 183
LOCAL: RUA FRANCISCO SILVEIRA DINIZ - PARQUE INDUSTRIAL | [6 empty] | LEIS SOCIAIS |  | 97.78%
[7 empty] | BDI |  | 29.79%
ITEM | CÓD | FONTE | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UND | QUANT | P. UNITÁRIO | P. TOTAL S/BDI | P. UNIT C/ BDI: 29,79% | P. TOTAL C/BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação de obra | m² | 2.88 | 621.08 | 1788.7104 | 806.0997 | 2321.5672
1.2 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4 | 559.68 | 2238.72 | 726.4087 | 2905.6347
[7 empty] | 4027.4304 |  | 5227.2019
2 |  |  | FECHAMENTO EM MURO DE ARRIMO H=2,60m
2.1 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 1 | 1767.99 | 1767.99 | 2294.6742 | 2294.6742
2.2 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 13.5 | 1.06 | 14.31 | 1.3758 | 18.5729
2.3 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 3.23 | 58.08 | 187.5984 | 75.382 | 243.484
2.4 | 07.01.060 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 45.9 | 19.11 | 877.149 | 24.8029 | 1138.4517
2.5 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 29.835 | 5.18 | 154.5453 | 6.7231 | 200.5843
2.6 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 3.23 | 12.03 | 38.8569 | 15.6137 | 50.4324
2.7 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 60 | 60.77 | 3646.2 | 78.8734 | 4732.403
2.8 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 10.22 | 75.25 | 769.055 | 97.667 | 998.1565
2.9 | 11.04.020 | CDHU | Lastro de concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 0.7425 | 277.19 | 205.8136 | 359.7649 | 267.1254
2.10 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 3.7125 | 359.52 | 1334.718 | 466.621 | 1732.3305
2.11 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.45 | 122.4 | 544.68 | 158.863 | 706.9402
2.12 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 446.175 | 12.65 | 5644.1137 | 16.4184 | 7325.4952
2.13 | 14.11.271 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 35.1 | 103.41 | 3629.691 | 134.2158 | 4710.9759
2.14 | 32.17.010 | CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.71 | 655.03 | 465.0713 | 850.1634 | 603.616
2.15 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 35.1 | 13.7 | 480.87 | 17.7812 | 624.1212
2.16 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 3.6 | 334.05 | 1202.58 | 433.5635 | 1560.8286
2.17 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 3.33 | 84.54 | 281.5182 | 109.7245 | 365.3825
2.18 | 08.05.100 | CDHU | Dreno com pedra britada | m³ | 11.34 | 103.15 | 1169.721 | 133.8784 | 1518.1809
2.19 | 08.06.040 | CDHU | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | m | 2.25 | 23.5 | 52.875 | 30.5007 | 68.6265
2.20 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 35.1 | 5.36 | 188.136 | 6.9567 | 244.1817
2.21 | 46.12.210 | CDHU | Meio tubo de concreto, DN= 300mm | m | 14 | 52 | 728 | 67.4908 | 944.8712
2.22 | 14.20.020 | CDHU | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 13.5 | 8.46 | 114.21 | 10.9802 | 148.2332
[7 empty] | 23497.7024 |  | 30497.668
3 |  |  | FECHAMENTO EM MURO DE DIVISA H=2,70m + DRENAGEM
3.1 |  |  | MURO
3.1.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 40 | 1.06 | 42.4 | 1.3758 | 55.031
3.1.2 | 02.09.130 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 80 | 3.1 | 248 | 4.0235 | 321.8792
3.1.3 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.6 | 36.3 | 58.08 | 47.1138 | 75.382
3.1.4 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa | m | 63 | 50.27 | 3167.01 | 65.2454 | 4110.4623
3.1.5 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada – 3 cm | m³ | 0.24 | 126.26 | 30.3024 | 163.8729 | 39.3295
3.1.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 2.71 | 359.52 | 974.2992 | 466.621 | 1264.5429
3.1.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.6 | 122.4 | 195.84 | 158.863 | 254.1807
3.1.8 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 1.79 | 334.05 | 597.9495 | 433.5635 | 776.0787
3.1.9 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2.79 | 84.54 | 235.8666 | 109.7245 | 306.1313
3.1.10 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 20 | 75.25 | 1505 | 97.667 | 1953.3395
3.1.11 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 22.68 | 189.1 | 4288.788 | 245.4329 | 5566.4179
3.1.12 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 607.55 | 12.65 | 7685.5075 | 16.4184 | 9975.0202
3.1.13 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 91.49 | 15.56 | 1423.5844 | 20.1953 | 1847.6702
3.1.14 | 14.10.111 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 88 | 59.18 | 5207.84 | 76.8097 | 6759.2555
3.1.15 | 14.10.111 | CDHU | Canaleta de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 16 | 59.18 | 946.88 | 76.8097 | 1228.9556
3.1.16 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 192 | 5.36 | 1029.12 | 6.9567 | 1335.6948
3.1.17 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 40 | 13.7 | 548 | 17.7812 | 711.2492
3.1.18 | 14.20.020 | CDHU | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 40 | 8.46 | 338.4 | 10.9802 | 439.2094
3.1.19 | 46.12.210 | CDHU | Meio tubo de concreto, DN= 300mm | m | 40 | 52 | 2080 | 67.4908 | 2699.632
3.1.20 | 49.03.020 | CDHU | Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 250.11 | 250.11 | 324.6178 | 324.6178
3.1.21 | 46.13.026 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m | 15 | 56.09 | 841.35 | 72.7992 | 1091.9882
3.1.22 | 08.05.100 | CDHU | Dreno com pedra britada | m³ | 2.4 | 103.15 | 247.56 | 133.8784 | 321.3081
3.1.23 | 08.05.180 | CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 15 | 13.79 | 206.85 | 17.898 | 268.4706
[7 empty] | 32148.7376 |  | 41725.8465
4 |  |  | CALÇADA
4.1 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 592.4 | 1.44 | 853.056 | 1.869 | 1107.1814
4.2 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 71.088 | 11.64 | 827.4643 | 15.1076 | 1073.9659
4.3 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 17.772 | 5.18 | 92.059 | 6.7231 | 119.4833
4.4 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.618 | 159.72 | 98.707 | 207.3006 | 128.1118
4.5 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 0.62 | 12.03 | 7.4586 | 15.6137 | 9.6805
4.6 | 03.06.050 | CDHU | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 58.06 | 19.13 | 1110.6878 | 24.8288 | 1441.5617
4.7 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 27.7 | 189.1 | 5238.07 | 245.4329 | 6798.4911
4.8 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 17.772 | 126.26 | 2243.8927 | 163.8729 | 2912.3484
4.9 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - 6cm | m³ | 35.544 | 359.52 | 12778.7789 | 466.621 | 16585.5771
4.10 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 35.544 | 84.54 | 3004.8898 | 109.7245 | 3900.0464
4.11 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço (10x10 - 4,2mm) | kg | 799.304 | 12.71 | 10159.1538 | 16.4963 | 13185.5658
[7 empty] | 36414.2178 |  | 47262.0133
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 913.6 | 10.56 | 9647.616 | 13.7058 | 12521.6408
[7 empty] | 9647.616 |  | 12521.6408
[6 empty] | TOTAL S/ BDI | 105735.7043 | TOTAL C/ BDI | 137234.3706

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL
LOCAL: RUA FRANCISCO SILVEIRA DINIZ - PARQUE INDUSTRIAL
ITEM | CÓD | FONTE | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UND | QUANT | P. UNITÁRIO | P. TOTAL S/BDI | P. UNIT C/ BDI: 29,79% | P. TOTAL C/BDI | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação de obra | m² | 2.88 | 602.21 | 1734.3648 | 781.6084 | 2251.0321 | >> 2,40X1,20 = 2,88m²
1.2 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4 | 532.98 | 2131.92 | 691.7547 | 2767.019 | >> 4 MESES
[7 empty] | 3866.2848 |  | 5018.051
2 |  |  | FECHAMENTO EM MURO DE ARRIMO H=2,60m
2.1 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 1 | 1643.32 | 1643.32 | 2132.865 | 2132.865 | >> PROJETO COMPLETO
2.2 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 13.5 | 1.01 | 13.635 | 1.3109 | 17.6969 | >> EXTENSÃO DO MURO DE ARRIMO
2.3 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 3.23 | 55.76 | 180.1048 | 72.3709 | 233.758 | >> MURO EXISTENTE: 10,77M EXTENSÃO X 2M DE ALTURA X 0,15M LARGURA = 3,23m³
2.4 | 07.01.060 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 45.9 | 16.98 | 779.382 | 22.0383 | 1011.5599 | >> ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO = 13,50M X 2M X 1,70M = 45,90m³
2.5 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 29.835 | 4.99 | 148.8767 | 6.4765 | 193.227 | >> REATERRO DO SOLO APÓS A EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO = 13,50M X 1,30M X 1,70M = 29,84m³
2.6 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 3.23 | 10.72 | 34.6256 | 13.9135 | 44.9406 | >> RETIRADA DO ENTULHO GERADO APÓS A DEMOLIÇÃO DO MURO EXISTNTE = 3,23m³
2.7 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 60 | 57.11 | 3426.6 | 74.1231 | 4447.3841 | >> EXTENSÃO = 13,50M / 1,50M = 10 BROCAS X 2 = 20 BROCAS X 3M = 60m
2.8 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 10.22 | 66.69 | 681.5718 | 86.557 | 884.612 | >> FORMA PARA EXECUÇÃO DA SAPATA = 13,50M + 1,10M X 0,35M X 2 = 10,22m²
2.9 | 11.04.020 | CDHU | Lastro de concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 0.7425 | 255.42 | 189.6493 | 331.5096 | 246.1459 | >> EXTENSÃO = 13,50M X 1,10M X 0,05M = 0,74m³
2.10 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 3.7125 | 336.54 | 1249.4048 | 436.7953 | 1621.6024 | >> SAPATA CORRIDA = EXTENSÃO = 13,50M X 1,10M X 0,25M = 3,71m³
2.11 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.45 | 117.58 | 523.231 | 152.6071 | 679.1015 | >> LASTRO + SAPATA CORRIDA = 0,74M³ + 3,71M³ = 4,45m³
2.12 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 446.175 | 11.13 | 4965.9277 | 14.4456 | 6445.2776 | >> 6,6 x 2,40M + 17,21 x 13,50M = 446,18kg
2.13 | 14.11.271 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 35.1 | 96.68 | 3393.468 | 125.481 | 4404.3821 | >> ÁREA DE ALVENARIA = 13,50M X 2,60M = 35,10m²
2.14 | 32.17.010 | CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.71 | 601.6 | 427.136 | 780.8166 | 554.3798 | >> EXTENSÃO = 13,50M X 2,60M X 0,02M = 0,71m³
2.15 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 35.1 | 12.74 | 447.174 | 16.5352 | 580.3871 | >> PINTURA EM TODA FACE EM CONTATO COM O SOLO = 13,50M X 2,60M = 35,10m²
2.16 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 3.6 | 307.01 | 1105.236 | 398.4683 | 1434.4858 | >> 0,095 X 2,60M + 0,019 X 13,50M = 3,60m³
2.17 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 3.33 | 81.22 | 270.4626 | 105.4154 | 351.0334 | >> 0,095 X 2,60M + 0,019 X 13,50M = 3,60m³
2.18 | 08.05.100 | CDHU | Dreno com pedra britada | m³ | 11.34 | 96.07 | 1089.4338 | 124.6893 | 1413.9761 | >> 0,40 x 2,60M - 0,20M X 13,50M = 11,34m³
2.19 | 08.06.040 | CDHU | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | m | 2.25 | 21.64 | 48.69 | 28.0866 | 63.1948 | >> INSTALAÇÃO A CADA 1,50M = 13,50M / 1,50M = 9 X 0,25 = 2,25m
2.20 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 35.1 | 5.05 | 177.255 | 6.5544 | 230.0593 | >> FACE INTERNA = 13,50M X 2,60M = 35,10m²
2.21 | 46.12.210 | CDHU | Meio tubo de concreto, DN= 300mm | m | 14 | 48.61 | 680.54 | 63.0909 | 883.2729 | >>
2.22 | 14.20.020 | CDHU | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 13.5 | 7.98 | 107.73 | 10.3572 | 139.8228 | >> EXTENSÃO DO MURO
[7 empty] | 21583.4541 |  | 28013.1651
3 |  |  | FECHAMENTO EM MURO DE DIVISA H=2,70m + DRENAGEM
3.1 |  |  | MURO
3.1.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 40 | 1.01 | 40.4 | 1.3109 | 52.4352 | >> EXTENSÃO DO MURO DE FECHAMENTO
3.1.2 | 02.09.130 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 80 | 2.75 | 220 | 3.5692 | 285.538 | >> FAIXA COM 2 METROS DE LARGURA = 40M X 2M = 80m²
3.1.3 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.6 | 34.85 | 55.76 | 45.2318 | 72.3709 | >> ESCAVAÇÃO (VIGA BALDRAME) = 0,20M X 0,20M X 40M = 1,60m³
3.1.4 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa | m | 63 | 47.49 | 2991.87 | 61.6373 | 3883.1481 | >> EXTENSÃO = 40M / 2M = 20 BROCAS + 01 BROCA (CANTO) X 3M = 63m
3.1.5 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada – 3 cm | m³ | 0.24 | 117.64 | 28.2336 | 152.685 | 36.6444 | >> LASTRO (VIGA BALDRAME) = 40M X 0,20M X 0,03 = 0,24m³
3.1.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 2.71 | 336.54 | 912.0234 | 436.7953 | 1183.7152 | >> VIGA BALDRAME = 0,20M X 0,20M X 40M = 1,60M³ + PILAR = 21 UNIDADES X 0,14M X 0,14M X 2,70M = 1,11M³ = TOTAL = 2,71m³
3.1.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.6 | 117.58 | 188.128 | 152.6071 | 244.1713 | >> VIGA BALDRAME = 0,20M X 0,20M X 40M = 1,60M³
3.1.8 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 1.79 | 307.01 | 549.5479 | 398.4683 | 713.2582 | >> ARGAMASSA GRAUTE = 0,14M X 0,16M X 40M X 2 = 1,79m³
3.1.9 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2.79 | 81.22 | 226.6038 | 105.4154 | 294.1091 | >> PILAR + CANALETA = 1,11M³ + 1,79M³ =2,90m²
3.1.10 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 20 | 66.69 | 1333.8 | 86.557 | 1731.139 | >> VIGA BALDRAME = 0,25M X 40M X 2 = 20m²
3.1.11 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 22.68 | 156.11 | 3540.5748 | 202.6152 | 4595.312 | >> PILAR = 0,20M X 2,70M X 21 X 2 = 22,68m²
3.1.12 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 607.55 | 11.13 | 6762.0315 | 14.4456 | 8776.4407 | >> VIGA BALDRAME = 4 BARRAS DE 10MM X 40M = 160M X 0,617KG/M = 98,72KG >> PILAR = 4 BARRAS DE 12,5MM X 2,70M X 21 = 226,80M X 0,963KG/M = 218,40KG >> CANALETA + AMARRAÇÃO = 9 BARRAS DE 6,3MM X 40M = 360M X 0,245KG/M = 88,20KG >> BROCA = 4 BARRAS DE 12,5MM X 2,50M X 21 = 210M X 0,963KG/M = 202,23 KG >> TOTAL = 98,72KG + 218,40KG + 88,20KG + 202,23KG = 607,55kg
3.1.13 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 91.49 | 12 | 1097.88 | 15.5748 | 1424.9385 | >> VIGA BALDRAME = BARRAS DE 5MM = 40M / 0,12M = 334 ESTRIBOS X 0,60M = 201M X 0,154KG/M = 30,95KG >> PILAR = BARRAS DE 5MM = 2,70M / 0,12M = 23 ESTRIBOS X 21 PILARES = 483 ESTRIBOS X 0,50M = 241,50M X 0,154KG/M = 37,19KG >> BROCA = BARRAS DE 4,2MM = 2,50M / 0,15M = 17 ESTRIBOS X 21 BROCAS = 357 ESTRIBOS X 0,60M = 214,20M X 0,109KG/M = 23,35KG >> TOTAL = 30,95KG + 37,19KG + 23,35KG = 91,49kg
3.1.14 | 14.10.111 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 88 | 54.06 | 4757.28 | 70.1645 | 6174.4737 | >> 11 FIADAS X 40M X 0,20M = 88m²
3.1.15 | 14.10.111 | CDHU | Canaleta de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 16 | 54.06 | 864.96 | 70.1645 | 1122.6316 | >> 2 FIADAS X 40M X 0,20M = 16m²
3.1.16 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 192 | 5.05 | 969.6 | 6.5544 | 1258.4438 | >> FACE INTERNA E EXTERNA = 40M X 2,40M X 2 = 192m²
3.1.17 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 40 | 12.74 | 509.6 | 16.5352 | 661.4098 | >> FACE INTERNA E EXTERNA = 40M X 0,50M X 2 = 40m²
3.1.18 | 14.20.020 | CDHU | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 40 | 7.98 | 319.2 | 10.3572 | 414.2897 | >> EXTENSÃO DO MURO
3.1.19 | 46.12.210 | CDHU | Meio tubo de concreto, DN= 300mm | m | 40 | 48.61 | 1944.4 | 63.0909 | 2523.6368 | >> EXTENSÃO DO MURO
3.1.20 | 49.03.020 | CDHU | Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 235 | 235 | 305.0065 | 305.0065 | >> 1 CAIXA
3.1.21 | 46.13.026 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m | 15 | 47.56 | 713.4 | 61.7281 | 925.9219 | >>
3.1.22 | 08.05.100 | CDHU | Dreno com pedra britada | m³ | 2.4 | 96.07 | 230.568 | 124.6893 | 299.2542 | >> VALA = 0,40M X 0,40M X 15M = 2,40m³
3.1.23 | 08.05.180 | CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 15 | 12.98 | 194.7 | 16.8467 | 252.7011 | >> 1,0M X 15M = 15m²
[7 empty] | 28685.561 |  | 37230.9896
4 |  |  | CALÇADA
4.1 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 592.4 | 1.29 | 764.196 | 1.6743 | 991.85 | >>
4.2 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 71.088 | 10.38 | 737.8934 | 13.4722 | 957.7119 | >> 592,40M² X 0,12M = 71,09m³
4.3 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 17.772 | 4.99 | 88.6823 | 6.4765 | 115.1007 | >> 592,40M² x 0,03M = 17,77m³
4.4 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.618 | 153.34 | 94.7641 | 199.02 | 122.9944 | >> DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE = 10,30M² X 0,06M = 0,62m³
4.5 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 0.62 | 10.72 | 6.6464 | 13.9135 | 8.6264 | >> RETIRADA DO ENTULHO GERADO APÓS A DEMOLIÇÃO DA CALÇADA = 0,62m³
4.6 | 03.06.050 | CDHU | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 58.06 | 17.58 | 1020.6948 | 22.8171 | 1324.7598 | >> DESMONTE DE 58,06m²
4.7 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 27.7 | 156.11 | 4324.247 | 202.6152 | 5612.4402 | >> FORMA PARA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS = EXTENSÃO = 277M X 0,10M = 27,70m²
4.8 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 17.772 | 117.64 | 2090.6981 | 152.685 | 2713.517 | >> LASTRO = 592,40M² X 0,03M = 17,77m³
4.9 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - 6cm | m³ | 35.544 | 336.54 | 11961.9778 | 436.7953 | 15525.4509 | >> CONCRETO = 592,40M² X 0,06M = 35,54m³
4.10 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 35.544 | 81.22 | 2886.8837 | 105.4154 | 3746.8863 | >> 35,54m³
4.11 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço (10x10 - 4,2mm) | kg | 799.304 | 9.79 | 7825.1862 | 12.7064 | 10156.3091 | >> ARMADURA NAS CALÇADAS ONDE HAVERÁ TRÁFEGO DE VEÍCULOS = 363,32M² X 2,2KG/M² = 799,30kg
[7 empty] | 31801.8697 |  | 41275.6467
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 913.6 | 9.9 | 9044.64 | 12.8492 | 11739.0383 | >> CONFORME PROJETO
[7 empty] | 9044.64 |  | 11739.0383
[6 empty] | TOTAL S/ BDI | 94981.8096 | TOTAL C/ BDI | 123276.8907

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL LOCAL: RUA FRANCISCO SILVEIRA DINIZ - PARQUE INDUSTRIAL |  |  | PRAZO DA OBRA: 120 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5227.2019 | 3048 | 726.4 | 726.4 | 726.4
| % | 3.809% | 58.31% | 13.9% | 13.9% | 13.9%
2 | FECHAMENTO EM MURO DE ARRIMO H=2,60m | 30497.668 | 15248.834 | 15248.834
| % | 22.22% | 50% | 50%
3 | FECHAMENTO EM MURO DE DIVISA H=2,70m + DRENAGEM | 41725.8465 |  | 20862.93 | 20862.9233
| % | 30.4% |  | 50% | 50%
4 | CALÇADA | 47262.0133 |  | 23631.0067 | 18904.8 | 4726.2
| % | 34.44% |  | 50% | 40% | 10%
5 | SERVIÇOS FINAIS | 12521.6408 |  |  |  | 12521.6408
| % | 9.124% |  |  |  | 100%
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 137234.3706
TOTAL (R$) |  |  | 18296.834 | 60469.1707 | 40494.1233 | 17974.2408
TOTAL (%) |  |  | 13.33% | 44.06% | 29.51% | 13.1%
ACUMULADO (R$) |  |  | 18296.834 | 78766.0046 | 119260.1279 | 137234.3687
ACUMULADO (%) |  |  | 13.33% | 57.4% | 86.9% | 100%
Obs.: 1 - Os prazos das etapas serão considerados a partir da data da assinatura da ordem de serviço inicial emitida pela prefeitura.