## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRAZO DA OBRA
Instalação de Iluminação Pública tipo LED – Avenida Ivone Antunes de Campos |  |  | 6 meses
META 1
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS
1 | APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA – elaboração do projeto técnico | 4550 | 2275 | 2275
| % | 100 | 50% | 50%
2 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 30 KVA | 20389.58 |  |  | 20389.58
| % | 100 |  |  | 100%
3 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 45 KVA | 11333.35 |  |  | 11333.35
| % | 100 |  |  | 100%
META 2
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1115.64 | 1115.64
| % | 0.3074% | 100%
2 | REMOÇÃO DE POSTEAMENTO | 1206 |  |  |  | 603 | 603
| % | 0.3322% |  |  |  | 50% | 50%
3 | EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 324385.15 |  |  |  | 113534.8025 | 113534.8025 | 97315.545
| % | 89.37% |  |  |  | 35% | 35% | 30%
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 362979.72
TOTAL (R$) |  |  | 3390.64 | 2275 | 31722.93 | 114137.8025 | 114137.8025 | 97315.545
TOTAL (%) |  |  | 0.9341% | 0.6268% | 8.74% | 31.44% | 31.44% | 26.81%
ACUMULADO (R$) |  |  | 3390.64 | 5665.64 | 37388.57 | 151526.3725 | 265664.175 | 362979.72
ACUMULADO (%) |  |  | 0.9341% | 1.561% | 10.3% | 41.75% | 73.19% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
Pilar do Sul, 25 de Outubro de 2021
_____________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - SOIURB
CREA Nº 5069244515
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED | [8 empty] | PREÇOS DE MERCADO (com BDI 25%)
LOCAL: AVENIDA IVONE ANTUNES DE CAMPOS - PILAR DO SUL-SP
META 2
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI 25,00% | VALOR TOTAL | PREÇO 1(RM EMPREEENDIMENTOS) VALOR UNITÁRIO | PREÇO 2 (R.P. TOMAZ CONSTRUÇÕES) VALOR UNITÁRIO | PREÇO 3 (ADILSON DA SILVA) VALOR UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO
1 | SERVIÇO |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1115.64
| CDHU | CDHU – 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M² | 6 | 148.75 | 185.9375 | 1115.64
2 | SERVIÇO |  | REMOÇÃO DE POSTEAMENTO | UNID | 5 | 192.96 | 241.2 | 1206
| CDHU | CDHU – 04.21.130 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UNID | 1 | 192.96 | 241.2 | 241.2
3 | SERVIÇO |  | EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UNID | 28 | 5419.6187 | 6774.5233 | 324385.15 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | CDHU | CDHU – 68.01.800 | POSTEAMENTO PARA EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA E INSTALAÇÃO DE IP - INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO)- POSTE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H= 11,00m | UNID | 27 | 2946.14 | 3682.675 | 99432.36
3.2 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | comp. 1 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | UNID | 28 | 913.9853 | 1142.4817 | 31989.44
3.3 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | comp. 2 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – CABEAMENTO - INSTALADO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | M | 935 | 122.0533 | 152.5667 | 142652.95
3.4 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | comp. 3 | LUMINÁRIA INTEGRADA DE LED – POTÊNCIA 150 W – INSTALADO EM BRAÇO MÉDIO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | UNID | 28 | 1437.44 | 1796.8 | 50310.4
[6 empty] | TOTAL COM BDI = 25,00% |  | 326706.79
FONTE: CDHU 183 - DESONERADO / SINAPI DES. 09/2021 / PREÇOS DE MERCADO (MÉDIA DE 3 EMPRESAS)
PILAR DO SUL-SP, 25 DE OUTUBRO DE 2021.
_____________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - SOIURB
CREA Nº 5069244515
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## COMPOSIÇÕES
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | PREÇOS DE MERCADO (COM BDI 25%)
LOCAL: AVENIDA IVONE ANTUNES DE CAMPOS - PILAR DO SUL-SP
PLANILHA DE COMPOSOÇÕES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI 25% | VALOR TOTAL | PREÇO 1 (RM EMPREEENDIMENTOS) V.UNITÁRIO | PREÇO 2 (ELÉTRICA BIASI) V. UNITÁRIO | PREÇO 3 (ADILSON DA SILVA PORTO) V. UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO
1 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | COMP.1 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | UNID | 1 | 913.9853 | 1142.48 | 1142.48
| COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | CDHU - P.19.000.043502 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | UNID | 2 | 20.21 | 25.2625 | 50.52
|  | CDHU - P.19.000.091389 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA DE 72 X 72 mm | UNID | 2 | 6.14 | 7.675 | 15.36
|  | MERCADO | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16x200mm | UNID | 2 | 11.4027 | 14.2533 | 28.5 | 13.9 | 12.96 | 15.9 | 14.2533
|  | MERCADO | CINTA DE AÇO PARA POSTE CIRCULAR – 250mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | UNID | 2 | 73.76 | 92.2 | 184.4 | 81 | 87.6 | 108 | 92.2
|  | CDHU - P.15.000.049560 | LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO PARA CABO CA 4 AWG | UNID | 1 | 5.04 | 6.3 | 6.3
|  | CDHU - E.03.000.049539 | ARRUELA QUADRADA 50 x 3 x 18 mm | UNID | 2 | 1.37 | 1.7125 | 3.42
|  | SINAPI INSUMOS - 11272 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | UNID | 2 | 7.47 | 9.3375 | 18.68
|  | CDHU - P.19.000.042380 | ABRAÇADEIRA PARA CABO MODELO MB-4 DA 3M SCOTCH PARA FIXAÇÃO DE CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA, ISOLADO DE TENSÃO ATÉ 35 KV | UNID | 2 | 221.6 | 277 | 554
|  | MERCADO | CONECTOR TIPO PERFURAÇÃO (IP) | UNID | 3 | 15.7067 | 19.6333 | 58.89 | 21 | 17.4 | 20.5 | 19.6333
|  | CDHU - S.04.000.081349 | CAMINHÃO MUNCK 3 TONELADAS | H | 1 | 142.21 | 177.7625 | 177.76
|  | SINAPI INSUMOS - 4096 | MOTORISTA OPERADOR | H | 1 | 17.31 | 21.6375 | 21.64
|  | CDHU - B.01.000.010115 | ELETRICISTA | H | 1 | 11.06 | 13.825 | 13.83
|  | CDHU - B.01.000.010116 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1 | 7.34 | 9.175 | 9.18
2 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | COMP.2 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – CABEAMENTO - INSTALADO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | M | 1 | 122.0533 | 152.575 | 152.58
| COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | MERCADO | CABO DE ALUMINIO 3 X 50MM²+1 X 50MM² - FASES CA, ISOLAÇÃO XLPE COLORIDA E NEUTRO ISOLADO EM CA | M | 1 | 33.0933 | 41.3667 | 41.37 | 43.9 | 34.2 | 46 | 41.3667
|  | CDHU - S.04.000.081349 | CAMINHÃO MUNCK 3 TONELADAS | H | 0.5 | 142.21 | 177.7625 | 88.88
|  | SINAPI INSUMOS - 4096 | MOTORISTA OPERADOR | H | 0.5 | 17.31 | 21.6375 | 10.82
|  | CDHU - B.01.000.010115 | ELETRICISTA | H | 0.5 | 11.06 | 13.825 | 6.915
|  | CDHU - B.01.000.010116 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.5 | 7.34 | 9.175 | 4.59
3 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | COMP.3 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE LUMINÁRIA LED | UNID | 1 | 1437.44 | 1796.8 | 1796.8
| COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | CDHU - 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W- INSTALADO EM BRAÇO MÉDIO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | UNID | 1 | 1276.07 | 1595.0875 | 1595.09
|  | SINAPI - 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 34.79 | 43.4875 | 43.49
|  | SINAPI - 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 126.58 | 158.225 | 158.23
4 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | COMP.4 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 30 KVA | UNID | 2 | 8155.83 | 10194.7875 | 20389.575
| COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | SINAPI – 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 8095.41 | 10119.2625 | 10119.26
|  | SINAPI – 101632 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 60.42 | 75.525 | 75.53
5 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | COMP.5 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 45 KVA | UND | 1 | 9066.68 | 11333.35 | 11333.35
| COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | SINAPI – 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 9006.26 | 11257.825 | 11257.83
|  | SINAPI – 101632 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 60.42 | 75.525 | 75.53
FONTE: CDHU 183 - DESONERADO / SINAPI DES. 09/2021 / PREÇOS DE MERCADO (MÉDIA DE 3 EMPRESAS)
PILAR DO SUL-SP, 25 DE SETEMBRO DE 2021.
_____________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - SOIURB
CREA Nº 5069244515
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_APROVAÇÃO
OBRA: INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED | [7 empty] | PREÇOS DE MERCADO (com BDI 25%)
LOCAL: AVENIDA IVONE ANTUNES DE CAMPOS - PILAR DO SUL-SP
META 1
ITEM | FONTE/CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI 25,00% | VALOR TOTAL | PREÇO 1(RM EMPREEENDIMENTOS) VALOR UNITÁRIO | PREÇO 2 (R.P. TOMAZ CONSTRUÇÕES) VALOR UNITÁRIO | PREÇO 3 (ADILSON DA SILVA) VALOR UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO
1 | MERCADO | APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA – elaboração do projeto técnico | UND | 1 | 3640 | 4550 | 4550
2 | SINAPI 09/2021 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 30 KVA | UND | 2 | 8155.83 | 10194.7875 | 20389.58
3 | SINAPI 09/2021 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 45 KVA | UND | 1 | 9066.68 | 11333.35 | 11333.35
[5 empty] | TOTAL COM BDI = 25,00% |  | 36272.93
FONTE: PREÇOS DE MERCADO – SETEMBRO/2021 (MÉDIA DE 3 EMPRESAS) / SINAPI 09/2021
PILAR DO SUL-SP, 25 DE OUTUBRO DE 2021.
_____________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - SOIURB
CREA Nº 5069244515
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## PREÇO MERCADO_APROVAÇÃO NA CONC
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | PREÇOS DE MERCADO (COM BDI 25%)
LOCAL: AVENIDA IVONE ANTUNES DE CAMPOS - PILAR DO SUL-SP
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI 25% | VALOR TOTAL | PREÇO 1 (RM EMPREEENDIMENTOS) V. UNITÁRIO | PREÇO 2 (ELÉTRICA BIASI) V. UNITÁRIO | PREÇO 3 (ADILSON DA SILVA PORTO) V. UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO
1 | MERCADO | COMP.1 | APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA | UNID | 1 | 3640 | 4550 | 4550 | 4100 | 3700 | 5850 | 4550
FONTE:PREÇOS DE MERCADO (MÉDIA DE 3 EMPRESAS)
PILAR DO SUL-SP, 16 DE OUTUBRO DE 2021.
_____________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - SOIURB
CREA Nº 5069244515
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO