## Planilha_Modelo_CDHU_
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DA ÁREA CENTRAL | [5 empty] | FONTE : CDHU 193 – COM DESONERAÇÃO BDI: 25% |  | LEIS SOCIAIS: 97,78%
END.: TRECHO DA RUA FRANCISCO BATISTA + RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO + TRECHO DA RUA PROF.º ELÓI LACERDA ; BAIRRO CENTRO; PILAR DO SUL – SÃO PAULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR C/ BDI 25,00% | TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3165.2064
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra (2,40m x 1,20m) | m² | 2.88 | 879.22 | 1099.025 | 3165.2064 | >> Dimensões: 2,40m x 1,20m = 2,88m²
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA FRANCISCO BATISTA | [6 empty] | 35637.713
2.1 | CDHU | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 458.18 | 0.71 | 0.8875 | 407.7802 | >> Área de intervenção = 458,18m²
2.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 458.18 | 7.46 | 9.325 | 4274.8194 | >> Área de intervenção = 458,18m²
2.3 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (3,5 cm) | m³ | 16.04 | 1538.64 | 1923.3 | 30849.732 | >> Recape = 458,18m² x 0,035m = 16,04m³
2.4 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 458.18 | 0.18 | 0.225 | 105.3814 | >> Área de intervenção = 458,18m²
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO | [6 empty] | 127358.566
3.1 | CDHU | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 1637.8 | 0.71 | 0.8875 | 1457.642 | >> Área de intervenção = 1.637,80m²
3.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1637.8 | 7.46 | 9.325 | 15280.674 | >> Área de intervenção = 1.637,80m²
3.3 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (3,5 cm) | m³ | 57.32 | 1538.64 | 1923.3 | 110243.556 | >> Recape = 1.637,80m² x 0,035m = 57,32m³
3.4 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1637.8 | 0.18 | 0.225 | 376.694 | >> Área de intervenção = 1.637,80m²
4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA PROFESSOR ELÓI LACERDA | [6 empty] | 59923.335
4.1 | CDHU | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 770.52 | 0.71 | 0.8875 | 685.7628 | >> Área de intervenção = 770,52m²
4.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 770.52 | 7.46 | 9.325 | 7188.9516 | >> Área de intervenção = 770,52m²
4.3 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (3,5 cm) | m³ | 26.97 | 1538.64 | 1923.3 | 51871.401 | >> Recape = 770,52m² x 0,035m = 26,97m³
4.4 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 770.52 | 0.18 | 0.225 | 177.2196 | >> Área de intervenção = 770,52m²
TOTAL GERAL (COM BDI 25,00%) | [7 empty] | 226084.8204
PILAR DO SUL-SP, 03 DE JUNHO DE 2024
ENG. CIVIL EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CREA/SP: 5069244515

## Cronograma Físico - Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DA ÁREA CENTRAL | [6 empty] | L.S.: 97,78% FONTE: CDHU: 193 COM DESONERAÇÃO BDI: 25,00%
END.: TRECHO DA RUA FRANCISCO BATISTA + RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO + TRECHO DA RUA PROF.º ELÓI LACERDA ; BAIRRO CENTRO; PILAR DO SUL – SÃO PAULO
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL POR SERVIÇOS
|  | VALOR | % | VALOR | % |  | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3165.2064 | 1.4% | 3165.2064 | 100% |  |  | 3165.2064
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA FRANCISCO BATISTA | 35637.713 | 15.76% | 35637.713 | 100% |  |  | 35637.713
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO | 127358.566 | 56.33% | 63679.283 | 50% | 63679.283 | 50% | 127358.566
4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA PROFESSOR ELÓI LACERDA | 59923.335 | 26.5% |  |  | 59923.335 | 100% | 59923.335
TOTAL POR MÊS |  |  |  | 102482.2024 | 45.33% | 123602.618 | 54.67% | 226084.8204
TOTAL GERAL |  | 226084.8204 | 100%
Pilar do Sul, 03 de Junho 2024
Eng. Civil Eduardo Oliveira dos Santos Jr.
Secretário de Obras, Infr. Urbanismo
CREA/SP: 5069244515

## Cronograma Desembolso
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | Pilar do Sul
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DA ÁREA CENTRAL |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  | 2024-05-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO:
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: Em até 30 dias após a ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO:690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO:
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2.88 |  |  |  | 2.88
|  | R$ | 3165.2064 |  |  |  | 3165.2064
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA FRANCISCO BATISTA | m² | 458.18 |  |  |  | 458.18
|  | R$ | 35637.713 |  |  |  | 35637.713
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO | m² | 1637.8 |  |  |  | 1637.8
|  | R$ | 127358.566 |  |  |  | 127358.566
4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA PROFESSOR ELÓI LACERDA | m² | 770.52 |  |  |  | 770.52
|  | R$ | 59923.335 |  |  |  | 59923.335
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 200000 |  |  |  | 200000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 26084.8204 |  |  |  | 26084.8204
T O T A L |  |  | 226084.8204 |  |  |  | 226084.8204
Pilar do Sul, 03 de Junho 2024
Marco Aurélio Soares
Prefeito Municipal de Pilar do Sul
Eng. Civil Eduardo Oliveira dos Santos Jr.
Secretário de Obras, Infr. Urbanismo
CREA/SP: 5069244515