## Planilha
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: TRECHO DA RUA MARIA CONCEIÇÃO VÁLIO, BAIRRO JARDIM CAMPESTRE I, PILAR DO SUL-SP | [6 empty] | FONTE:
CDHU: 192 (COM DESONERAÇÃO)
LEIS SOCIAIS: 97,78%
BDI: 25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR C/ BDI 25,00% | TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3288.42
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra (2,40m x 1,20m) | m² | 2.88 | 913.45 | 1141.8125 | 3288.42 | >> Dimensões: 2,40m x 1,20m = 2,88m²
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA MARIA CONCEIÇÃO VÁLIO | [6 empty] | 260475.5794
2.1 | CDHU | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 3353.43 | 0.71 | 0.8875 | 2976.1691 | >> Área de intervenção = 3.353,43m²
2.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3353.43 | 7.3 | 9.125 | 30600.0488 | >> Área de intervenção = 3.353,43m²
2.3 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (3,5 cm) | m³ | 117.3701 | 1541.7 | 1927.125 | 226186.7576 | >> Recape = 3.353,43m² x 0,035m = 117,37m³
2.4 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 3353.43 | 0.17 | 0.2125 | 712.6039 | >> Área de intervenção = 3.353,43m²
[6 empty] | TOTAL GERAL (COM BDI 25,00%) |  | 263763.9994

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: TRECHO DA RUA MARIA CONCEIÇÃO VÁLIO, BAIRRO JARDIM CAMPESTRE I, PILAR DO SUL-SP
PRAZO DA OBRA: 60 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3288.42 | 3288.42
| % |  | 100%
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA MARIA CONCEIÇÃO VÁLIO | 260475.5794 | 130237.7897 | 130237.7897
| % |  | 50% | 50%
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 263763.9994
|  | TOTAL (R$) | 133526.2097 | 130237.7897
|  | TOTAL (%) | 50.62% | 49.38%
|  | ACUMULADO (R$) | 133526.2097 | 263763.9994
|  | ACUMULADO (%) | 50.62% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA CONTRATANTE.