## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE, BAIRRO GUAÇUZAL | [5 empty] | SINAPI |  | DATA REF.TÉC: 16/11/2023
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL-SP | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  | 47,57%(MÊS)
[6 empty] | CDHU 191 |  | DATA BASE: AGO/23
[6 empty] | LEIS SOCIAIS: |  | 97.78%
[6 empty] | BDI |  | 25%
ITEM | FONTE | CÓD. | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ UNIT. C/BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PREÇO TOTAL C/BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 7025.28 | 7025.28
1.1 | 1 | COMP. | Administração local | VB | 1 | 7025.28 | 7025.28 | 7025.28 | 7025.28
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6546.75 | 8183.4375
2.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 172.6 | 215.75 | 1035.6 | 1294.5
2.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 3 | 811.2 | 1014 | 2433.6 | 3042
2.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 3 | 1025.85 | 1282.3125 | 3077.55 | 3846.9375
3 |  |  | ESCAVAÇÃO, SUBLEITO, BASE , SUB-BASE, CAPA |  |  |  |  | 826492.6061 | 1033115.7576
3.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 4024.027 | 17.03 | 21.2875 | 68529.1798 | 85661.4748 | Profundidade Caixa | 0.7
3.2 | CDHU | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 4024.027 | 8.57 | 10.7125 | 34485.9114 | 43107.3892 | Base Macadame | 0.5
3.3 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito, com no minímo 95% do PN. | m² | 5748.61 | 2.53 | 3.1625 | 14543.9833 | 18179.9791 | Base Brita | 0.14
3.4 | SINAPI | 96400 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco | m³ | 2874.305 | 114.2 | 142.75 | 328245.631 | 410307.0388 | Binder | 0.035
3.5 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (macadame seco) | m³ x km | 86229.15 | 2.16 | 2.7 | 186254.964 | 232818.705 | CBUQ | 0.03
3.6 | SINAPI | 96397 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento | m³ | 804.8054 | 176.79 | 220.9875 | 142281.5467 | 177851.9333 | Transporte | 30
3.7 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (brita graduada simples tratada com cimento) | m³ x km | 24144.162 | 2.16 | 2.7 | 52151.3899 | 65189.2374 | Metragem Quadrada Total | 5748.61
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 619738.2505 | 774672.8131
4.1 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 5159.15 | 13.76 | 17.2 | 70989.904 | 88737.38 | Guia acima | 603.91
4.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 10318.3 | 7.1 | 8.875 | 73259.93 | 91574.9125 | Guia abaixo | 669.7
4.3 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m³ | 180.5702 | 1346.02 | 1682.525 | 243051.1679 | 303813.9599 | Largura total | 8
4.4 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 154.7745 | 1501.78 | 1877.225 | 232437.2486 | 290546.5608 | Largura Via | 7.1
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 79491.4418 | 99364.3022 | Guia curvo | 43.23
5.1 | SINAPI | 94267 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moltada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia+ 30 cm base da sarjeta) x 22cm altura | m | 1273.61 | 52.06 | 65.075 | 66304.1366 | 82880.1708 | Metragem Quadrada Cap | 5159.15
5.2 | SINAPI | 94268 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moltada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia+ 30 cm base da sarjeta) x 22cm altura | m | 43.23 | 57.24 | 71.55 | 2474.4852 | 3093.1065
5.3 | CDHU | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | un | 2 | 5356.41 | 6695.5125 | 10712.82 | 13391.025
[7 empty] | TOTAL | SEM BDI | 1539294.3284
[8 empty] | COM BDI | 1922361.5905

## ADM LOCAL
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE, BAIRRO GUAÇUZAL
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL-SP
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1.0 | EQUIPE TÉCNICA
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 99.68 | 1196.16
1.2 | 90781 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 60.72 | 5829.12
|  |  | TOTAL |  |  | 7025.28
Permanência do engenheiro na obra: 4 horas por mês x 3 meses = 12 horas
Permanência do Topógrafo: 32 horas por mês x 3 meses = 96 horas

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE, BAIRRO GUAÇUZAL
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL-SP
PRAZO DA OBRA: 90 DIAS
ETAPA | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7025.28 | 2341.76 | 2341.76 | 2341.76
| % | 0.3655% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8183.4375 | 8183.4375
| % | 0.4257% | 100%
3 | ESCAVAÇÃO, SUBLEITO, BASE , SUB-BASE, CAPA | 1033115.7576 | 344371.9192 | 344371.9192 | 344371.9192
| % | 53.74% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 774672.8131 |  |  | 774672.8131
| % | 40.3% |  |  | 100%
5 | DRENAGEM | 99364.3022 | 99364.3022
| % | 5.169% | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 1922361.5905
| TOTAL (R$) |  | 454261.419 | 346713.6792 | 1121386.4923
| TOTAL (%) |  | 23.63% | 18.04% | 58.33%
| ACUMULADO (R$) |  | 454261.419 | 800975.0982 | 1922361.5905
| ACUMULADO (%) |  | 23.63% | 41.67% | 100%
OBSERVAÇÕES:
1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
2- A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ REMUNERADA CONFORME PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO DA OBRA.