## ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [6 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
FONTES:
LOCAL: AVENIDA PRESBÍTERO ADOLFO DE GÓES - JARDIM NOVA PILAR - PILAR DO SUL/SP | [6 empty] | SINAPI - DATA BASE: 10/2023 (DESONERADO)
CDHU: 191 (DESONERADO)
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP | [6 empty] | LEIS SOCIAIS = 97,78%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Cod. | Material e Mão de Obra | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário com BDI = 25,00% | Preço Total (SEM BDI) | Preço Total (COM BDI) | Memória de Cálculo
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 1 | COMP. | Administração local | VB | 1 | 12232.32 | 12232.32 | 12232.32 | 12232.32 | >> Composição
[7 empty] | SUB TOTAL | 12232.32 | 12232.32
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 2.88 | 172.6 | 215.75 | 497.088 | 621.36 | >> Placa nas dimensões: 1,20m x 2,40m = 2,88m²
2.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 4 | 811.2 | 1014 | 3244.8 | 4056 | >> 01 unidade x 4 meses = 04 unidade x mês
2.3 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | m x mês | 16 | 28.26 | 35.325 | 452.16 | 565.2 | >> 4m x 4 meses = 16 m x mês
2.4 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 4 | 10.77 | 13.4625 | 43.08 | 53.85 | >> Altura média da edificação = 4,00m
2.5 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 270 | 4.13 | 5.1625 | 1115.1 | 1393.875 | >> Área de intervenção = 270,00m²
2.6 | SINAPI | 100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora. | m² | 270 | 0.13 | 0.1625 | 35.1 | 43.875 | >> Área de intervenção = 270,00m²
2.7 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 309 | 16.05 | 20.0625 | 4959.45 | 6199.3125 | >> Área de intervenção = 270,00m² + 50cm em todos os lados = 309,00m²
2.8 | CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 | 1249.33 | 1561.6625 | 1249.33 | 1561.6625 | >> 01 taxa de mobilização/desmobilização
2.9 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 40 | 94.11 | 117.6375 | 3764.4 | 4705.5 | >> 40m
2.10 | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo em formato A1 + ART - Prevenção de combate a incêndio | un | 1 | 2836.01 | 3545.0125 | 2836.01 | 3545.0125 | >> Projeto de Prevenção de combate a incêndio = 01 unidade
2.11 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 + ART - Infraestrutura e Superestrutura | un | 1 | 2079.88 | 2599.85 | 2079.88 | 2599.85 | >> Projeto de estruturas + ART (Infraestrutura e Superestrutura) = 01 unidade
2.12 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 + ART - Cobertura (estrutura metálica) | un | 1 | 2079.88 | 2599.85 | 2079.88 | 2599.85 | >> Projeto de estruturas + ART (Estrutura metálica da cobertura - completa) = 01 unidade
[7 empty] | SUB TOTAL | 22356.278 | 27945.3475
3 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 13.09 | 44.1 | 55.125 | 577.269 | 721.5862 | >> Escavação para execução dos blocos = 1,50m x 0,60m x 0,50m x 15 unidades = 6,75m³ >> Escavação para execução da viga baldrame = 96,06m x 0,20m x 0,33m = 6,34m³ >> Total = 6,75m³ + 6,34m³ = 13,09m³
3.2 | CDHU | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | tx | 1 | 2238.6 | 2798.25 | 2238.6 | 2798.25 | >> 01 taxa de mobilização/desmobilização
3.3 | CDHU | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 238 | 51.94 | 64.925 | 12361.72 | 15452.15 | >> 34 Estacas de Ø 25cm - Profundidade 7,00m = 238,00m
3.4 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa | m | 19.5 | 59.39 | 74.2375 | 1158.105 | 1447.6312 | >> 13 Brocas de Æ 20cm - Profundidade 1,50m = 19,50m (Brocas para o palco)
3.5 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) | m² | 28.59 | 6.88 | 8.6 | 196.6992 | 245.874 | >> Preparo de fundo de vala (viga baldrame) = 96,06m x 0,20m = 19,21m² >> Preparo de fundo de vala (bloco) = 1,25m x 0,50m x 15 unidades = 9,38m² >> Total = 19,21m² + 9,38m² = 28,59m²
3.6 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 28.13 | 92.89 | 116.1125 | 2612.9957 | 3266.2446 | >> Forma da viga baldrame = 96,06m x 0,33m x 2 lados = 63,40m² >> Forma do bloco = (1,25m x 0,40m) + (0,50m x 0,40m) x 2 x 15 unidades = 21,00m² >> Total = 63,40m² + 21,00m² = 84,40m² / 3 = 28,13m² (reaproveitamento 3x)
3.7 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 0.86 | 183.8 | 229.75 | 158.068 | 197.585 | >> Lastro de 3cm (viga) = 96,06m x 0,20m x 0,03m = 0,58m³ >> Lastro de 3cm (bloco) = 1,25m x 0,50m x 0,03m x 15 unidades = 0,28m³ >> Total = 0,58m³ + 0,28m³ = 0,86m³
3.8 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 1674.55 | 11.1 | 13.875 | 18587.505 | 23234.3812 | >> Estaca = Ø 12,50mm = 4 barras x 5m x 34 unidades = 680,00m x 0,963 kg/m = 654,84kg >> Estaca (estribo) = Ø 6,3mm = 5m / 0,15m = 34 estribos x 34 unidades = 1.156 estribos x 0,60m = 693,60m x 0,245 kg/m = 169,93kg >> Broca (palco) Ø 10,00mm = 4 barras x 1m x 13 unidades = 52,00m x 0,617 kg/m = 32,08kg >> Broca (palco-estribo) Ø 6,3mm = 1m / 0,15m = 7 estribos x 13 unidades = 91 estribos x 0,45m = 40,95m x 0,245 kg/m = 10,03kg >> Viga baldrame = Æ 10,00mm = 4 barras x 96,06m = 384,24m x 0,617 kg/m = 237,07kg >> Viga baldrame (estribo) = Ø 6,3mm = 96,06m / 0,15m = 641 estribos x 0,82m = 525,62m x 0,245 kg/m = 128,77kg >> Bloco = Æ 10,00mm = 47,74m x 15 unidades = 716,10m x 0,617 kg/m = 441,83kg >> Total = 654,84kg + 169,93kg + 32,08kg + 10,03kg + 237,07kg + 128,77kg + 441,83kg = 1.674,55kg
3.9 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 9.51 | 443.9 | 554.875 | 4221.489 | 5276.8612 | >> Viga baldrame = 96,06m x 0,20m x 0,30m = 5,76m³ >> Bloco = 1,25m x 0,50m x 0,40m x 15 unidades = 3,75m³ >> Total = 5,76m³ + 3,75m³ = 9,51m³
3.10 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 9.51 | 148.8 | 186 | 1415.088 | 1768.86 | >> Viga baldrame = 96,06m x 0,20m x 0,30m = 5,76m³ >> Bloco = 1,25m x 0,50m x 0,40m x 15 unidades = 3,75m³ >> Total = 5,76m³ + 3,75m³ = 9,51m³
3.11 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 76.84 | 18.89 | 23.6125 | 1451.5076 | 1814.3845 | >> Viga baldrame (laterais + face superior) = (96,06m x 0,20m) + (96,06m x 0,30m x 2) = 76,84m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 44979.0465 | 56223.8081
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 32.06 | 234.96 | 293.7 | 7532.8176 | 9416.022 | >> Pilar de 4m = 0,25m x 4 lados x 4m = 4m² x 19 unidades = 76,00m² >> Pilar de 0,50m (palco) = (0,20m x 2 lados) + (0,30m x 2 lados) x 0,50m x 13 unidades = 6,50m² >> Viga superior (20x30) = 22,82m x 0,30m x 2 lados = 13,69m² >> Total= 76,00m² + 6,50m² + 13,69m² = 96,19m² / 3 (reaproveitamento 3x) = 32,06m²
4.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 706.37 | 11.1 | 13.875 | 7840.707 | 9800.8838 | >> Pilar de 4m = 6 barras de 12,50mm x 4m x 19 unidades = 456,00m x 0,963 kg/m = 439,13kg >> Pilar de 4m (estribo) - barras de 6,3mm = 4m/0,15m = 27 estribos x 19 unidades = 513 estribos x 0,82m = 420,66m x 0,245 kg/m = 103,07kg >> Pilar de 0,50m (palco) = 4 barras de 10,00mm x 0,50m x 13 unidades = 26,00m x 0,617 kg/m = 16,04kg >> Pilar de 0,50m (palco/estribo) - barras de 6,3mm = 0,50m/0,15m = 4 estribos x 13 unidades = 52 estribos x 0,82m = 42,64m x 0,245 kg/m = 10,45kg >> Viga superior 20x30 = 4 barras de 10,00mm x 22,82m = 91,28m x 0,617 kg/m = 56,31kg >> Viga superior 20x30 (estribo) - barras de 6,3mm = 22,82m/0,15m = 153 estribos x 0,82m = 125,46m x 0,245 kg/m = 30,74kg >> Viga respaldo (bloco canaleta) = palco + verga/contraverga (barras de 8,00mm) = 30,78m x 0,395 kg/m = 12,15kg x 2 barras = 24,30kg >> Laje (adicional na armadura positiva) - barras de 6,3mm na extensão do trilho = 3,98kg + 12,94kg = 16,92kg >> Laje (adicional na armadura negativa) - barras de 6,3mm com 0,80m nas extremidades dos trilhos com dobra na viga = 24 trilhos x 0,80m x 2 lados = 38,40m x 0,245 kg/m = 9,41kg >> Total = 439,13kg + 103,07kg + 16,04kg + 10,45kg + 56,31kg + 30,74kg + 24,30kg + 16,92kg + 9,41kg = 706,37kg
4.3 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 6.94 | 443.9 | 554.875 | 3080.666 | 3850.8325 | >> Pilar de 4m = 0,25m x 0,25m x 4m x 19 unidades = 4,75m³ >> Pilar de 0,50m (palco) = 0,20m x 0,30m x 0,50m x 13 unidades = 0,39m³ >> Viga superior 20x30 = 22,82m x 0,20m x 0,30m = 1,37m³ >> Viga respaldo (bloco canaleta) = 30,78m x 0,14m x 0,10m = 0,43m³ >> Total = 4,75m³ + 0,39m³ + 1,37m³ + 0,43m³ = 6,94m³
4.4 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 6.94 | 102.78 | 128.475 | 713.2932 | 891.6165 | >> Pilar de 4m = 0,25m x 0,25m x 4m x 19 unidades = 4,75m³ >> Pilar de 0,50m (palco) = 0,20m x 0,30m x 0,50m x 13 unidades = 0,39m³ >> Viga superior 20x30 = 22,82m x 0,20m x 0,30m = 1,37m³ >> Viga respaldo (bloco canaleta) = 30,78m x 0,14m x 0,10m = 0,43m³ >> Total = 4,75m³ + 0,39m³ + 1,37m³ + 0,43m³ = 6,94m³
4.5 | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 27 | 161.7 | 202.125 | 4365.9 | 5457.375 | >> Área de laje = 27,00m²
4.6 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 45 | 12.87 | 16.0875 | 579.15 | 723.9375 | >> Armadura de distribuição = Malha POP reforçada (Æ 4,2mm) 15x15 = 27,00m² / 6,00m² (cada painel) = 5 paineis x 9,00 kg/painel = 45,00kg
[7 empty] | SUB TOTAL | 24112.5338 | 30140.6672
5 |  |  | COBERTURA
5.1 | CDHU | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A572 Grau 50, sem pintura | kg | 2525.74 | 21.44 | 26.8 | 54151.8656 | 67689.832 | >> Estrutura completa das treliças e tirantes (perfis, chapas, tirantes, contraventamentos, chumbadores, parafusos e soldas) = 2.525,74kg
5.2 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 55.2 | 43.67 | 54.5875 | 2410.584 | 3013.23 | >> Área da treliça = 2,30m² x 2 (faces) = 4,60m² x 2 (critério de medição) = 9,20m² x 6 treliças = 55,20m²
5.3 | CDHU | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 249.31 | 127.4 | 159.25 | 31762.094 | 39702.6175 | >> Área do telhado = 237,44m² + 5% (critério de medição) = 249,31m²
5.4 | CDHU | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 21.2 | 104.06 | 130.075 | 2206.072 | 2757.59 | >> Extensão da cumeeira = 21,20m
5.5 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m | m | 42.4 | 143.84 | 179.8 | 6098.816 | 7623.52 | >> Calha em ambos os lados do telhado = 21,20m x 2 = 42,40m
5.6 | SINAPI | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado - condutores verticais de águas pluviais | m | 47 | 36.09 | 45.1125 | 1696.23 | 2120.2875 | >> Condutores verticais em ambos os lados = 5 unidades x 2 lados x 4,70m = 47,00m
[7 empty] | SUB TOTAL | 98325.6616 | 122907.077
6 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
6.1 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | m² | 87.31 | 89.92 | 112.4 | 7850.9152 | 9813.644 | >> Fundos, laterais, frente, palco, internas e oitões = 87,31m²
6.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 212.37 | 6.38 | 7.975 | 1354.9206 | 1693.6508 | >> Fundos, laterais, frente, palco, internas, pilares, teto e oitões = 212,37m²
6.3 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.55 | 769.62 | 962.025 | 423.291 | 529.1137 | >> Paredes internas e externas até 0,80m de altura, pilares e palco = 0,55m³
6.4 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 158 | 11.7 | 14.625 | 1848.6 | 2310.75 | >> Paredes internas e externas, pilares e palco = 212,37m² – 54,37m² (reboco com hidrófugo) = 158,00m²
6.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3 cm | m³ | 7.04 | 183.8 | 229.75 | 1293.952 | 1617.44 | >> Galpão + Palco + Calçada + Rampa = 234,58m² x 0,03m = 7,04m³
6.6 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica ‐ 150 micron | m² | 172.47 | 3.81 | 4.7625 | 657.1107 | 821.3884 | >> Lona (área de convivência + palco) = 172,47m²
6.7 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - 7 cm | m³ | 16.42 | 443.9 | 554.875 | 7288.838 | 9111.0475 | >> Galpão + Palco + Calçada + Rampa = 234,58m² x 0,07m = 16,42m³
6.8 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 16.42 | 102.78 | 128.475 | 1687.6476 | 2109.5595 | >> Galpão + Palco + Calçada + Rampa = 234,58m² x 0,07m = 16,42m³
6.9 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 261 | 12.87 | 16.0875 | 3359.07 | 4198.8375 | >> Armadura de distribuição (área de convivência + palco) = Malha POP reforçada (Æ 4,2mm) 15x15 = 172,47m² / 6,00m² (cada painel) = 29 paineis x 9,00kg/painel = 261,00kg
6.10 | SINAPI | 95281 | Desempenadeira de concreto, peso de 78 kg, 4 pás, motor a gasolina,potência 5,5 HP | h | 40 | 8.04 | 10.05 | 321.6 | 402 | >> 40h
6.11 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 50 | 19.63 | 24.5375 | 981.5 | 1226.875 | >> 50m
6.12 | CDHU | 32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm ‐ inclusive guia de apoio em polietileno | m | 50 | 8.22 | 10.275 | 411 | 513.75 | >> 50m
6.13 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2.04 | 194.04 | 242.55 | 395.8416 | 494.802 | >> Demolição da calçada existente para execução da rampa = 2,04m³
6.14 | CDHU | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 0.2 | 660.43 | 825.5375 | 132.086 | 165.1075 | >> Execução da rampa = 2,04m² x 0,10m = 0,20m³
6.15 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m² | 11.02 | 131.73 | 164.6625 | 1451.6646 | 1814.5808 | >> Conforme projeto = 11,02m²
6.16 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 11.02 | 14.65 | 18.3125 | 161.443 | 201.8038 | >> Conforme projeto = 11,02m²
6.17 | CDHU | 14.30.310 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm ‐ 1ST / 1ST | m² | 10.67 | 148.63 | 185.7875 | 1585.8821 | 1982.3526 | >> Parede de vedação do palco = 4,85m x 2,20m = 10,67m²
6.18 | SINAPI | 87248 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 - assentado com argamassa colante industrializada ACIII e rejuntamento. | m² | 22.11 | 73.26 | 91.575 | 1619.7786 | 2024.7233 | >> Revestimento cerâmico para piso (banheiro + depósito) = 4,89m² + 17,22m² = 22,11m²
6.19 | SINAPI | 88648 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm, assentado com argamassa colante industrializada ACIII e rejuntamento. | m | 17.4 | 9.39 | 11.7375 | 163.386 | 204.2325 | >> Extensão do rodapé = (5,90m x 2) + (2,80m x 2) = 17,40m
6.20 | SINAPI | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes, assentado com argamassa colante industrializada ACIII e rejuntamento. | m² | 23.61 | 88.31 | 110.3875 | 2084.9991 | 2606.2489 | >> Revestimento cerâmico para parede, ambientes indicados em projeto = 23,61m²
6.21 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 61.14 | 28.35 | 35.4375 | 1733.319 | 2166.6487 | >> Paredes internas e teto = 61,14m²
6.22 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 89.58 | 29.72 | 37.15 | 2662.3176 | 3327.897 | >> Paredes externas, palco e parede de vedação do palco = 89,58m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 39469.1627 | 49336.4534
7 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
7.1 | CDHU | 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 3 | 296.71 | 370.8875 | 890.13 | 1112.6625 | >> 2 unidades = 1,50m x 1,00m x 2 unidades = 3,00m²
7.2 | CDHU | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 0.6 | 427.76 | 534.7 | 256.656 | 320.82 | >> 1 unidade = 1,00m x 0,60m x 1 unidade = 0,60m²
7.3 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 2 | 614.79 | 768.4875 | 1229.58 | 1536.975 | >> 90cm x 2,10m = 2 unidades
7.4 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 11.34 | 44.07 | 55.0875 | 499.7538 | 624.6922 | >> 2 unidades = 0,90m x 2,10m x 2 unidades = 3,78m² x 3 (critério de medição) = 11,34m²
7.5 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 2 | 350.76 | 438.45 | 701.52 | 876.9 | >> 2 portas = 2 conjuntos
7.6 | CDHU | 25.02.060 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida | m² | 0.8 | 947.98 | 1184.975 | 758.384 | 947.98 | >>Portinhola para acesso da caixa de água = 1,00m x 0,80m = 0,80m²
7.7 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 5.04 | 903.3 | 1129.125 | 4552.632 | 5690.79 | >>Grade nas janelas = 2 unidades x 1,70m x 1,20m + 1 unidade x 1,20m x 0,80m = 5,04m²
7.8 | CDHU | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 23.8 | 243.19 | 303.9875 | 5787.922 | 7234.9025 | >>Corrimão duplo (conforme projeto) = 18,20m + montantes (6 x 0,95m = 5,70m) = 23,80m
7.9 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 12.42 | 43.67 | 54.5875 | 542.3814 | 677.9768 | >>Pintura das grades = 5,04m² x 2 (critério de medição) = 10,08m² + Pintura do corrimão = 0,45m² x 2 lados = 0,90m² + 30% x 2 (critério de medição) = 2,34m² = Total = 12,42 m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 15218.9592 | 19023.699
8 |  |  | ELÉTRICA
8.1 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 + ART | un | 1 | 991.52 | 1239.4 | 991.52 | 1239.4 | >> Projeto de Elétrica + ART = 1 unidade
8.2 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 4.8 | 44.1 | 55.125 | 211.68 | 264.6 | >> Escavação para instalação do eletroduto corrugado = 60m x 0,20m x 0,40m = 4,80m³
8.3 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 4.8 | 16.46 | 20.575 | 79.008 | 98.76 | >> Reaterro da vala = 4,80m³
8.4 | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 60 | 10.53 | 13.1625 | 631.8 | 789.75 | >> Para instalação dos cabos, do medidor até o quadro de distribuição = 60,00m
8.5 | CDHU | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 240 | 11.08 | 13.85 | 2659.2 | 3324 | >> Instalação dos cabos, do medidor até o quadro de distribuição = 60,00m x 4 (3 fases + neutro) = 240,00m
8.6 | CDHU | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ com barramento trifásico | un | 1 | 638.29 | 797.8625 | 638.29 | 797.8625 | >> Quadro de distribuição = 01 unidade
8.7 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 | 196.27 | 245.3375 | 392.54 | 490.675 | >> 2 unidades
8.8 | CDHU | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA ‐ 4 polos | un | 1 | 377.53 | 471.9125 | 377.53 | 471.9125 | >> 1 unidade
8.9 | CDHU | 37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350μs ‐ classe 1 | un | 4 | 927.62 | 1159.525 | 3710.48 | 4638.1 | >> 4 unidades
8.10 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 3 | 22.18 | 27.725 | 66.54 | 83.175 | >> 3 unidades
8.11 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 6 | 139.03 | 173.7875 | 834.18 | 1042.725 | >> 6 unidades
8.12 | CDHU | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 200 | 17.32 | 21.65 | 3464 | 4330 | >> Para instalações internas = 200,00m
8.13 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 20 | 15.99 | 19.9875 | 319.8 | 399.75 | >> Para complemento do quadro = 20,00m
8.14 | CDHU | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 400 | 2.1 | 2.625 | 840 | 1050 | >> Para instalações internas/externas = 400,00m
8.15 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 300 | 2.92 | 3.65 | 876 | 1095 | >> Para instalações internas/externas = 300,00m
8.16 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 400 | 4.03 | 5.0375 | 1612 | 2015 | >> Para instalações internas/externas = 400,00m
8.17 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A + 20 A, completo | cj | 8 | 35.21 | 44.0125 | 281.68 | 352.1 | >> Depósito + palco = 8 unidades
8.18 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 | 33.11 | 41.3875 | 66.22 | 82.775 | >> 2 unidades
8.19 | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 2 | 73.53 | 91.9125 | 147.06 | 183.825 | >> 2 unidades
8.20 | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 41.46 | 51.825 | 82.92 | 103.65 | >> 2 unidades
8.21 | CDHU | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ (tomada de telefone) | un | 2 | 5.72 | 7.15 | 11.44 | 14.3 | >> 2 unidades
8.22 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 20 | 14.06 | 17.575 | 281.2 | 351.5 | >> Interno + externo = 20 unidades
8.23 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 4 | 17.01 | 21.2625 | 68.04 | 85.05 | >> Depósito + banheiro = 3 unidades
8.24 | CDHU | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com acessórios | m | 36 | 52.08 | 65.1 | 1874.88 | 2343.6 | >> 36,00m
8.25 | CDHU | 38.23.210 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm | un | 6 | 24.71 | 30.8875 | 148.26 | 185.325 | >> 6 unidades
8.26 | CDHU | 38.07.800 | Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária | un | 20 | 8.75 | 10.9375 | 175 | 218.75 | >> 20 unidades
8.27 | CDHU | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas LED tubulares | un | 13 | 64.3 | 80.375 | 835.9 | 1044.875 | >> 13 unidades
8.28 | CDHU | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im ‐ 18W | un | 24 | 29.83 | 37.2875 | 715.92 | 894.9 | >> Área de convivência + depósito = 12 luminárias x 2 lâmpadas = 24 unidades
8.29 | CDHU | 41.02.541 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im ‐ 9W | un | 2 | 23.63 | 29.5375 | 47.26 | 59.075 | >> Banheiro = 1 luminária x 2 lâmpadas = 2 unidades
8.30 | CDHU | 39.11.190 | Cabo telefônico CCE‐APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | 150 | 7.59 | 9.4875 | 1138.5 | 1423.125 | >> Para ligação da rede existente até o galpão = 150,00m
8.31 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares ‐ categoria 6A | m | 100 | 21.83 | 27.2875 | 2183 | 2728.75 | >> Para ligações internas/externa = 100,00m
8.32 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 4 | 81.63 | 102.0375 | 326.52 | 408.15 | >> Para uso da iluminação interna = 4 unidades
[7 empty] | SUB TOTAL | 26088.368 | 32610.46
9 |  |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
9.1 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 (SPDA) + ART | un | 1 | 991.52 | 1239.4 | 991.52 | 1239.4 | >> Projeto de SPDA + ART = 1 unidade
9.2 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 6 | 44.1 | 55.125 | 264.6 | 330.75 | >> 100,00m x 0,20m x 0,30 = 6,00m³
9.3 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 6 | 16.46 | 20.575 | 98.76 | 123.45 | >> 100,00m x 0,20m x 0,30 = 6,00m³
9.4 | CDHU | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 24 | 15.4 | 19.25 | 369.6 | 462 | -
9.5 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h= 250 mm | un | 15 | 25.69 | 32.1125 | 385.35 | 481.6875 | -
9.6 | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 15 | 47.65 | 59.5625 | 714.75 | 893.4375 | -
9.7 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | un | 15 | 194.15 | 242.6875 | 2912.25 | 3640.3125 | -
9.8 | CDHU | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 15 | 8.24 | 10.3 | 123.6 | 154.5 | -
9.9 | CDHU | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 150 | 29.43 | 36.7875 | 4414.5 | 5518.125 | -
9.10 | CDHU | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ ‐ com acessórios | m | 37.5 | 35.63 | 44.5375 | 1336.125 | 1670.1562 | -
9.11 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 100 | 48.81 | 61.0125 | 4881 | 6101.25 | -
9.12 | CDHU | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 14 | 30.62 | 38.275 | 428.68 | 535.85 | -
9.13 | CDHU | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | un | 6 | 57.89 | 72.3625 | 347.34 | 434.175 | -
9.14 | CDHU | 42.05.520 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana | un | 24 | 16.53 | 20.6625 | 396.72 | 495.9 | -
9.15 | CDHU | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 386.57 | 483.2125 | 386.57 | 483.2125 | -
9.16 | CDHU | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 24 | 15.93 | 19.9125 | 382.32 | 477.9 | -
[7 empty] | SUB TOTAL | 18433.685 | 23042.1063
10 |  |  | HIDROSSANITÁRIO
10.1 | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 500 Litros | un | 1 | 631.55 | 789.4375 | 631.55 | 789.4375 | >> Conforme projeto = 01 unidade
10.2 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 42 | 36.02 | 45.025 | 1512.84 | 1891.05 | >> Conforme projeto = 42,00m
10.3 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 6 | 28.04 | 35.05 | 168.24 | 210.3 | >> Conforme projeto = 6,00m
10.4 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 36 | 71.03 | 88.7875 | 2557.08 | 3196.35 | >> Conforme projeto = 36,00m
10.5 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 18 | 41.07 | 51.3375 | 739.26 | 924.075 | >> Conforme projeto = 18,00m
10.6 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 3 | 298.66 | 373.325 | 895.98 | 1119.975 | >> Conforme projeto = 3 unidades
10.7 | CDHU | 49.01.030 | Ralo escamoteável - Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 9 | 106.38 | 132.975 | 957.42 | 1196.775 | >> Conforme projeto = 9 unidades
10.8 | CDHU | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 2 | 399.97 | 499.9625 | 799.94 | 999.925 | >> Para os lavatório (barra em "U") = 2 unidades
10.9 | CDHU | 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 2 | 142.5 | 178.125 | 285 | 356.25 | >> Para a bacia sanitária = barras horizontais = 2 barras
10.10 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 0.7 | 191.26 | 239.075 | 133.882 | 167.3525 | >> Para a bacia sanitária = barras verticais = 0,70m
10.11 | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 1 | 711.09 | 888.8625 | 711.09 | 888.8625 | >> Conforme projeto = 1 unidade
10.12 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa ‐ 6 litros | un | 1 | 812.64 | 1015.8 | 812.64 | 1015.8 | >> Conforme projeto = 1 unidade
10.13 | SINAPI | 377 | Assento sanitário | un | 1 | 41.43 | 51.7875 | 41.43 | 51.7875
10.14 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4 | un | 3 | 54.31 | 67.8875 | 162.93 | 203.6625 | >> Conforme projeto = 3 unidades
10.15 | CDHU | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 216.05 | 270.0625 | 216.05 | 270.0625 | >> Conforme projeto = 1 unidade (lavatório)
10.16 | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 1 | 102.55 | 128.1875 | 102.55 | 128.1875 | >> Conforme projeto = 1 unidade (na entrada da caixa de água)
10.17 | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ ‐ linha especial | un | 2 | 141.69 | 177.1125 | 283.38 | 354.225 | >> Conforme projeto = 2 unidades (bacia sanitária e lavatório)
[7 empty] | SUB TOTAL | 11011.262 | 13764.0775
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 270 | 12.35 | 15.4375 | 3334.5 | 4168.125 | >> Área de intervenção = 270,00m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 3334.5 | 4168.125
[8 empty] | SEM BDI | COM BDI
[7 empty] | TOTAL | 315561.7768 | 391394.141

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL: AVENIDA PRESBÍTERO ADOLFO DE GÓES - JARDIM NOVA PILAR - PILAR DO SUL/SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP
PRAZO DA OBRA: 120 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12232.32 | 3058.08 | 3058.08 | 3058.08 | 3058.08
| % | 3.125% | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27945.3475 | 27945.3475
| % | 7.14% | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 56223.8081 | 56223.8081
| % | 14.37% | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 30140.6672 |  | 30140.6672
| % | 7.701% |  | 100%
5 | COBERTURA | 122907.077 |  | 81938.0513 | 40969.0257
| % | 31.4% |  | 66.67% | 33.33%
6 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 49336.4534 |  |  | 41935.9854 | 7400.468
| % | 12.61% |  |  | 85% | 15%
7 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 19023.699 |  |  | 19023.699
| % | 4.86% |  |  | 100%
8 | ELÉTRICA | 32610.46 |  | 16305.23 | 16305.23
| % | 8.332% |  | 50% | 50%
9 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 23042.1063 |  |  | 23042.1063
| % | 5.887% |  |  | 100%
10 | HIDROSSANITÁRIO | 13764.0775 |  |  | 9176.0517 | 4588.0258
| % | 3.517% |  |  | 66.67% | 33.33%
11 | SERVIÇOS FINAIS | 4168.125 |  |  |  | 4168.125
| % | 1.065% |  |  |  | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 391394.141
| TOTAL (R$) |  | 87227.2356 | 131442.0286 | 153510.178 | 19214.6988
| TOTAL (%) |  | 22.29% | 33.58% | 39.22% | 4.909%
| ACUMULADO (R$) |  | 87227.2356 | 218669.2642 | 372179.4422 | 391394.141
| ACUMULADO (%) |  | 22.29% | 55.87% | 95.09% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.

## ADM LOCAL
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓD. | EQUIPE TÉCNICA | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 99.68 | 2392.32
2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 41 | 9840
|  |  | TOTAL |  |  | 12232.32