## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES GUSMÃO ROMERO"
LOCAL: BAIRRO JARDIM CANANÉIA
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL/SP
24.86%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | CUSTO UNITÁRIO COM BDI | CUSTO TOTAL COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13983.5456 |  | 17459.855
1.1 | CDHU | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 2.88 | 882.62 | 2541.9456 | 1102.0393 | 3173.8733
1.2 | CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UND. X MÊS | 4 | 1213.99 | 4855.96 | 1515.7879 | 6063.1517
1.3 | CDHU | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UND. X MÊS | 4 | 993.31 | 3973.24 | 1240.2469 | 4960.9875
1.4 | CDHU | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | M X MÊS | 32 | 27.98 | 895.36 | 34.9358 | 1117.9465
1.5 | CDHU | 02.05.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 16 | 12.9 | 206.4 | 16.1069 | 257.711
1.6 | CDHU | 45.01.020 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ - EXECUÇÃO DO ABRIGO E CAVALETE | UND | 1 | 1510.64 | 1510.64 | 1886.1851 | 1886.1851
2 |  |  | ADEQUAÇÃO DA QUADRA |  |  |  | 171493.5835 |  | 214126.8884
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 7202.9693 |  | 8993.6275
2.1.1 | CDHU | 01.23.070 | DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO | M | 36.48 | 5.74 | 209.3952 | 7.167 | 261.4508
2.1.2 | CDHU | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 2.3712 | 84.76 | 200.9829 | 105.8313 | 250.9473
2.1.3 | CDHU | 04.03.040 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | M2 | 579.377 | 8.48 | 4913.117 | 10.5881 | 6134.5178
2.1.4 | CDHU | 04.09.160 | RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL | M2 | 195.134 | 4.47 | 872.249 | 5.5812 | 1089.0901
2.1.5 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UN | 8 | 78.16 | 625.28 | 97.5906 | 780.7246
2.1.6 | CDHU | 04.18.360 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM | M | 6 | 6.25 | 37.5 | 7.8037 | 46.8225
2.1.7 | CDHU | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 3.0826 | 111.74 | 344.4453 | 139.5186 | 430.0743
2.2 |  |  | FECHAMENTOS |  |  |  | 26611.1186 |  | 33226.6427
2.2.1 | CDHU | 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M2 | 18.24 | 97.82 | 1784.2368 | 122.1381 | 2227.7981
2.2.2 | CDHU | 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C - CANALETA | M2 | 12.16 | 97.82 | 1189.4912 | 122.1381 | 1485.1987
2.2.3 | CDHU | B.02.000.042229 | ADESIVO ESTRUTURAL BICOMPONENTE, À BASE DE EPÓXI, REF. COLA COMPOUND- OTTO BAUMGART OU EQUIVALENTE | KG | 1 | 65.18 | 65.18 | 81.3837 | 81.3837
2.2.4 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 68.8 | 7.44 | 511.872 | 9.2896 | 639.1234
2.2.5 | CDHU | 17.02.140 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 68.8 | 28.95 | 1991.76 | 36.147 | 2486.9115
2.2.6 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 73.8426 | 9.95 | 734.7335 | 12.4236 | 917.3882
2.2.7 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 21.9214 | 10.6 | 232.3667 | 13.2352 | 290.1331
2.2.8 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 6.28 | 249.38 | 1566.1064 | 311.3759 | 1955.4405
2.2.9 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 0.942 | 516.96 | 486.9763 | 645.4763 | 608.0386
2.2.10 | CDHU | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 0.942 | 123.45 | 116.2899 | 154.1397 | 145.1996
2.2.11 | CDHU | COMP.1 | TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12BWG, MALHA 2´ TIPO ALAMBRADO | M2 | 166.892 | 47.9153 | 7996.6819 | 59.8271 | 9984.657
2.2.12 | FDE | 06.03.069 | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | M2 | 236.72 | 35.0569 | 8298.6719 | 43.7721 | 10361.7217
2.2.13 | CDHU | 34.20.050 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 22 BWG, MALHA DE 2´, TIPO GALINHEIRO | M2 | 97.6 | 16.77 | 1636.752 | 20.939 | 2043.6485
2.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 42341.2197 |  | 52867.2469
2.3.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 579.377 | 69.21 | 40098.6822 | 86.4156 | 50067.2146
2.3.2 | CDHU | 16.12.200 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM | M | 26.25 | 85.43 | 2242.5375 | 106.6679 | 2800.0323
2.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 19302.77 |  | 24101.4386
2.4.1 | CDHU | 41.12.210 | PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W ‐ 200 W | UN | 16 | 995.77 | 15932.32 | 1243.3184 | 19893.0948
2.4.2 | CDHU | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 23.8 | 45.3 | 1078.14 | 56.5616 | 1346.1656
2.4.3 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 30.59 | 61.18 | 38.1947 | 76.3893
2.4.4 | CDHU | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 1 | 28.43 | 28.43 | 35.4977 | 35.4977
2.4.5 | CDHU | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 1 | 30.01 | 30.01 | 37.4705 | 37.4705
2.4.6 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 415.71 | 415.71 | 519.0555 | 519.0555
2.4.7 | CDHU | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 3 | 170.66 | 511.98 | 213.0861 | 639.2582
2.4.8 | CDHU | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 | 213.34 | 213.34 | 266.3763 | 266.3763
2.4.9 | CDHU | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 1 | 238.13 | 238.13 | 297.3291 | 297.3291
2.4.10 | CDHU | 37.24.032 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 3 | 155.03 | 465.09 | 193.5705 | 580.7114
2.4.11 | CDHU | 39.03.170 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 71.4 | 4.6 | 328.44 | 5.7436 | 410.0902
2.5 |  |  | PINTURA |  |  |  | 76035.506 |  | 94937.9327
2.5.1 | SINAPI | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 504 | 4.38 | 2207.52 | 5.4689 | 2756.3095
2.5.2 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO FUNDO | M2 | 310 | 50.6 | 15686 | 63.1792 | 19585.5396
2.5.3 | CDHU | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO BANHEIRO | M2 | 288.056 | 35.16 | 10128.049 | 43.9008 | 12645.8819
2.5.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR CALÇADA EXTERNA | M2 | 173.98 | 24.9 | 4332.102 | 31.0901 | 5409.0626
2.5.5 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 504 | 76.35 | 38480.4 | 95.3306 | 48046.6274
2.5.6 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL | M | 380.5 | 13.67 | 5201.435 | 17.0684 | 6494.5117
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 56512.3761 |  | 70561.3528
3.1 | CDHU | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 513.43 | 4.33 | 2223.1519 | 5.4064 | 2775.8275
3.2 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M3 | 25.6715 | 219.27 | 5628.9898 | 273.7805 | 7028.3567
3.3 | CDHU | 11.18.060 | LONA PLÁSTICA ‐ 150 MICRON | M2 | 513.43 | 2.13 | 1093.6059 | 2.6595 | 1365.4763
3.4 | CDHU | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 759.8764 | 9.74 | 7401.1961 | 12.1614 | 9241.1335
3.5 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 41.0744 | 516.96 | 21233.8218 | 645.4763 | 26512.5499
3.6 | CDHU | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 41.0744 | 178.72 | 7340.8168 | 223.1498 | 9165.7438
3.7 | CDHU | 11.16.220 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | M2 | 513.43 | 16.66 | 8553.7438 | 20.8017 | 10680.2045
3.8 | CDHU | 11.20.050 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 255 | 11.91 | 3037.05 | 14.8708 | 3792.0606
4 |  |  | BANHEIROS E BEBEDOURO |  |  |  | 58630.0556 |  | 73205.4875
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 3340.9333 |  | 4171.4893
4.1.1 | CDHU | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 17.985 | 17.39 | 312.7591 | 21.7132 | 390.5111
4.1.2 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA | M3 | 0.9636 | 268 | 258.2448 | 334.6248 | 322.4445
4.1.3 | CDHU | 12.01.041 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | M | 12 | 81.84 | 982.08 | 102.1854 | 1226.2251
4.1.4 | CDHU | 12.01.021 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | M | 4.5 | 68.27 | 307.215 | 85.2419 | 383.5886
4.1.5 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 0.948 | 516.96 | 490.0781 | 645.4763 | 611.9115
4.1.6 | CDHU | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.948 | 178.72 | 169.4266 | 223.1498 | 211.546
4.1.7 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 62.7304 | 9.95 | 624.1675 | 12.4236 | 779.3355
4.1.8 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 13.7881 | 10.6 | 146.1542 | 13.2352 | 182.4882
4.1.9 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M2 | 17.52 | 2.9 | 50.808 | 3.6209 | 63.4389
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 5022.136 |  | 6270.639
4.2.1 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 13.255 | 249.38 | 3305.5319 | 311.3759 | 4127.2871
4.2.2 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 1.3735 | 516.96 | 710.0497 | 645.4763 | 886.5681
4.2.3 | CDHU | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 1.3735 | 123.45 | 169.5598 | 154.1397 | 211.7124
4.2.4 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 60.9438 | 9.95 | 606.3908 | 12.4236 | 757.1396
4.2.5 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 21.7551 | 10.6 | 230.6037 | 13.2352 | 287.9318
4.3 |  |  | FECHAMENTOS |  |  |  | 8729.0061 |  | 10899.037
4.3.1 | CDHU | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 41.928 | 83.66 | 3507.6965 | 104.4579 | 4379.7098
4.3.2 | CDHU | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CANALETA | M2 | 2.98 | 83.66 | 249.3068 | 104.4579 | 311.2845
4.3.3 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 67.258 | 7.44 | 500.3995 | 9.2896 | 624.7988
4.3.4 | CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 67.258 | 23.79 | 1600.0678 | 29.7042 | 1997.8447
4.3.5 | CDHU | 33.10.100 | TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 33.62 | 43.55 | 1464.151 | 54.3765 | 1828.1389
4.3.6 | CDHU | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO BANHEIRO | M2 | 40.028 | 35.16 | 1407.3845 | 43.9008 | 1757.2603
4.4 |  |  | LOUÇAS E CAIXILHOS |  |  |  | 21080.6796 |  | 26321.3365
4.4.1 | CDHU | 24.02.070 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | M2 | 3.78 | 408.09 | 1542.5802 | 509.5412 | 1926.0656
4.4.2 | CDHU | 25.01.030 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M2 | 1.2 | 444.72 | 533.664 | 555.2774 | 666.3329
4.4.3 | CDHU | 24.02.450 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS | M2 | 1.54 | 1556.29 | 2396.6866 | 1943.1837 | 2992.5029
4.4.4 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 10.64 | 50.6 | 538.384 | 63.1792 | 672.2263
4.4.5 | SINAPI | COMP.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA COM ARGAMASSA ACIII EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (COMP. 2) | M2 | 8 | 77.26 | 618.08 | 96.4668 | 771.7347
4.4.6 | SINAPI | COMP. 3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS COM ARGAMASSA ACIII NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (COMP. 3) | M2 | 48.51 | 81.04 | 3931.2504 | 101.1865 | 4908.5592
4.4.7 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.8 | 139.76 | 251.568 | 174.5043 | 314.1078
4.4.8 | CDHU | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 2.2 | 175.08 | 385.176 | 218.6049 | 480.9308
4.4.9 | CDHU | 44.20.100 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 4 | 32.57 | 130.28 | 40.6669 | 162.6676
4.4.10 | CDHU | 44.03.720 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 2 | 859.91 | 1719.82 | 1073.6836 | 2147.3673
4.4.11 | CDHU | 44.03.400 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ | UN | 4 | 58.47 | 233.88 | 73.0056 | 292.0226
4.4.12 | CDHU | 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 2 | 620.88 | 1241.76 | 775.2308 | 1550.4615
4.4.13 | CDHU | 44.03.010 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA | UN | 2 | 257.46 | 514.92 | 321.4646 | 642.9291
4.4.14 | CDHU | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 2 | 77 | 154 | 96.1422 | 192.2844
4.4.15 | CDHU | 44.03.130 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 2 | 68.82 | 137.64 | 85.9287 | 171.8573
4.4.16 | CDHU | 44.01.800 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN | 2 | 1108.3 | 2216.6 | 1383.8234 | 2767.6468
4.4.17 | MERCADO | 1 | ASSENTO ELEVADO COM TAMPA 7,5 CM | UN | 2 | 118.9092 | 237.8184 | 148.47 | 296.94
4.4.18 | CDHU | 44.20.650 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN | 2 | 46.71 | 93.42 | 58.3221 | 116.6442
4.4.19 | CDHU | 26.04.010 | ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM | M2 | 0.96 | 575.59 | 552.5664 | 718.6817 | 689.9344
4.4.20 | CDHU | 44.20.010 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | UN | 2 | 31.11 | 62.22 | 38.8439 | 77.6879
4.4.21 | CDHU | 30.01.061 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 4 | 186.41 | 745.64 | 232.7515 | 931.0061
4.4.22 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 343.39 | 1373.56 | 428.7568 | 1715.027
4.4.23 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 331 | 662 | 413.2866 | 826.5732
4.4.24 | CDHU | 30.01.120 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | UN | 2 | 170.12 | 340.24 | 212.4118 | 424.8237
4.4.25 | CDHU | 30.06.080 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 2 | 35.29 | 70.58 | 44.0631 | 88.1262
4.4.26 | CDHU | 25.02.060 | PORTA/PORTINHOLA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA | M2 | 0.36 | 1100.96 | 396.3456 | 1374.6587 | 494.8771
4.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 4277.8148 |  | 5341.2796
4.5.1 | CDHU | 15.01.330 | ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL TRAPEZOIDAL | M2 | 15.88 | 21.06 | 334.4328 | 26.2955 | 417.5728
4.5.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 15.88 | 69.21 | 1099.0548 | 86.4156 | 1372.2798
4.5.3 | CDHU | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 5.65 | 156.78 | 885.807 | 195.7555 | 1106.0186
4.5.4 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 2.8 | 40.27 | 112.756 | 50.2811 | 140.7871
4.5.5 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) | M2 | 9.245 | 199.65 | 1845.7642 | 249.283 | 2304.6212
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 14849.4159 |  | 18540.9807
4.6.1 | CDHU | 06.01.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M3 | 3.8556 | 52.98 | 204.2697 | 66.1508 | 255.0511
4.6.2 | CDHU | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 59.03 | 32.33 | 1908.4399 | 40.3672 | 2382.8781
4.6.3 | CDHU | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 3.8556 | 19.77 | 76.2252 | 24.6848 | 95.1748
4.6.4 | CDHU | 48.02.401 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS | UN | 1 | 624.87 | 624.87 | 780.2127 | 780.2127
4.6.5 | CDHU | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 1 | 67.89 | 67.89 | 84.7675 | 84.7675
4.6.6 | CDHU | 47.07.020 | VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 3/4" | UN | 1 | 165.22 | 165.22 | 206.2937 | 206.2937
4.6.7 | CDHU | 46.01.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 50.15 | 300.9 | 62.6173 | 375.7037
4.6.8 | CDHU | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 39.18 | 195.9 | 48.9201 | 244.6007
4.6.9 | MERCADO | 2 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO BIODIGESTOR 3.000 LITROS/DIA | UN | 1 | 6289.7165 | 6289.7165 | 7853.34 | 7853.34
4.6.10 | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 2 | 81.74 | 163.48 | 102.0606 | 204.1211
4.6.11 | CDHU | 49.14.061 | SM01 SUMIDOURO - POÇO ABSORVENTE | M | 1 | 2436.83 | 2436.83 | 3042.6259 | 3042.6259
4.6.12 | CDHU | 49.14.071 | TAMPÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO PARA SUMIDOURO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 2,00 M | UND | 1 | 946.75 | 946.75 | 1182.112 | 1182.112
4.6.13 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 9.53 | 37.28 | 355.2784 | 46.5478 | 443.6006
4.6.14 | CDHU | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23.46 | 47.47 | 1113.6462 | 59.271 | 1390.4986
4.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1330.07 |  | 1660.7254
4.7.1 | CDHU | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 8.5 | 17.88 | 151.98 | 22.325 | 189.7622
4.7.2 | CDHU | 40.07.040 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 2 | 21.58 | 43.16 | 26.9448 | 53.8896
4.7.3 | CDHU | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 2 | 16.64 | 33.28 | 20.7767 | 41.5534
4.7.4 | CDHU | 41.14.090 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 2 | 151.54 | 303.08 | 189.2128 | 378.4257
4.7.5 | CDHU | 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 4 | 21.91 | 87.64 | 27.3568 | 109.4273
4.7.6 | CDHU | 39.03.170 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 65 | 4.6 | 299 | 5.7436 | 373.3314
4.7.7 | CDHU | 39.03.160 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 15 | 3.39 | 50.85 | 4.2328 | 63.4913
4.7.8 | CDHU | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 2 | 32.21 | 64.42 | 40.2174 | 80.4348
4.7.9 | CDHU | 41.13.102 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED | UN | 1 | 296.66 | 296.66 | 370.4097 | 370.4097
5 |  |  | CALÇADAS |  |  |  | 1378.3039 |  | 1720.9503
5.1 | CDHU | 02.10.060 | LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS | M2 | 28.21 | 1.78 | 50.2138 | 2.2225 | 62.697
5.2 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0.8463 | 219.27 | 185.5682 | 273.7805 | 231.7005
5.3 | SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M3 | 1.6926 | 675.01 | 1142.5219 | 842.8175 | 1426.5529
6 |  |  | JARDINAGEM |  |  |  | 5356.26 |  | 6687.8262
6.1 | CDHU | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 273 | 19.62 | 5356.26 | 24.4975 | 6687.8262
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 13078.94 |  | 16330.3645
7.1 | SINAPI | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO | UN | 1 | 1295.68 | 1295.68 | 1617.786 | 1617.786
7.2 | CDHU | 35.04.140 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM | UND | 6 | 650.6 | 3903.6 | 812.3392 | 4874.035
7.3 | CDHU | 35.01.150 | TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO | CJ | 2 | 2334.24 | 4668.48 | 2914.5321 | 5829.0641
7.4 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3211.18 | 3211.18 | 4009.4793 | 4009.4793
[7 empty] | TOTAL | SEM BDI | 320433.0648
DATA-BASE: ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO | [7 empty] | COM BDI | 400092.7247
SINAPI 02/2026 LEIS SOCIAIS 99,09% (HORA); 58,51% (MÊS) | [6 empty] | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 10487.52
CDHU 201 - FEV/26 LEIS SOCIAIS 113,00% | [6 empty] | VALOR TOTAL |  | 410580.2447
FDE 01/2026
BDI: 24,86%

## CRONO
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES GUSMÃO ROMERO"
LOCAL: BAIRRO JARDIM CANANÉIA
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL/SP
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
ITEM | ETAPAS | VALOR DA ETAPA | % DA ETAPA | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17459.855 | 4.252% | 17459.855 | 100%
2 | ADEQUAÇÃO DA QUADRA | 214126.8884 | 52.15% | 42825.3777 | 20% | 42825.3777 | 20% | 64238.0665 | 30% | 64238.0665 | 30%
3 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 70561.3528 | 17.19% |  |  |  |  | 21168.4059 | 30% | 49392.947 | 70%
4 | BANHEIROS E BEBEDOURO | 73205.4875 | 17.83% | 29282.195 | 40% | 43923.2925 | 60%
5 | CALÇADAS | 1720.9503 | 0.4192% |  |  | 1720.9503 | 100%
6 | JARDINAGEM | 6687.8262 | 1.629% | [6 empty] | 6687.8262 | 100%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16330.3645 | 3.977% | [6 empty] | 16330.3645 | 100%
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10487.52 | 2.554% | 2347.8062 | 22.39% | 2319.0297 | 22.11% | 2238.7363 | 21.35% | 3581.9478 | 34.15%
| TOTAL | 410580.2447 | 100%
|  | RESUMO DO ORÇAMENTO (POR PERÍODO) | TOTAL (R$) | 91915.2339 |  | 90788.6501 |  | 87645.2086 |  | 140231.152
|  |  | TOTAL (%) | 22.39% |  | 22.11% |  | 21.35% |  | 34.15%
|  |  | ACUMULADO (R$) | 91915.2339 |  | 182703.8841 |  | 270349.0927 |  | 410580.2447
|  |  | ACUMULADO (%) | 22.39% |  | 44.5% |  | 65.85% |  | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.