## META 1
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [9 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
LOCAL:TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE - BAIRRO GUAÇUZAL | [9 empty] | FONTES:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP | [9 empty] | SINAPI - DATA BASE: 05/2022 (DESONERADO)
CDHU: 185 (DESONERADO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - META 1
Item | Fonte | Cod. | Material e Mão de Obra | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário com BDI = 25% | Preço Total (SEM BDI) | Preço Total (COM BDI) | Memória de Cálculo
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP. | 1 | Administração local | vb | 1 | 11868.96 | - | - | 11868.96
11868.96
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 6 | 634.59 | 793.2375 | 3807.54 | 4759.425 | >> 1 und. X 6 meses
2.2 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 6 | 592.03 | 740.0375 | 3552.18 | 4440.225 | >> 1 und. X 6 meses
9199.65
[8 empty] | SEM BDI | COM BDI
[7 empty] | TOTAL | 7359.72 | 21068.61
PILAR DO SUL-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023.
______________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## Orca
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - META 2
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ÁREA = 5.325,00m² | [5 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE - BAIRRO GUAÇUZAL | [5 empty] | FONTES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP | [5 empty] | SINAPI- DATA BASE: 05/2022 (DESONERADO)
CDHU: 185 ( DESONERADO)
BDI = 25,00%
ITEM | FONTE | CÓD. | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ UNIT. C/BDI | PREÇO TOTAL C/BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 633.57 | 791.9625 | 4751.77
[7 empty] | SUB TOTAL | 4751.77
2 |  |  | ESCAVAÇÃO, SUBLEITO, BASE , SUB-BASE
2.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 4200 | 14.5 | 18.125 | 76125
2.2 | CDHU | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 4200 | 7.23 | 9.0375 | 37957.5
2.3 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito, com no minímo 95% do PN. | m² | 6000 | 2.28 | 2.85 | 17100
2.4 | SINAPI | 96400 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco | m³ | 3000 | 112.23 | 140.2875 | 420862.5
2.5 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (macadame seco) | m³ x km | 90000 | 2 | 2.5 | 225000
2.6 | SINAPI | 96397 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento | m³ | 813 | 172.83 | 216.0375 | 175638.48
2.7 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (brita graduada simples tratada com cimento) | m³ x km | 24390 | 2 | 2.5 | 60975
2.8 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 5325 | 15.28 | 19.1 | 101707.5
2.9 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 10650 | 2.79 | 3.4875 | 37141.87
2.10 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m³ | 186.38 | 1384.71 | 1730.8875 | 322602.81
2.11 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 159.75 | 1555.42 | 1944.275 | 310597.93
[7 empty] | SUB TOTAL | 1785708.59
3 |  |  | GUIAS E SARJETAS
3.1 | SINAPI | 94267 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moltada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia+ 30 cm base da sarjeta) x 22cm altura. | m | 1500 | 46.73 | 58.4125 | 87618.75
[7 empty] | SUB TOTAL | 87618.75
4 |  |  | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO - FINAL
4.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 5325 | 0.17 | 0.2125 | 1131.56
[7 empty] | SUB TOTAL | 1131.56
COM BDI
[7 empty] | TOTAL | 1879210.67

## Mem. Calc.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
>>Placa nas dimensões= 4,00m x 1,5m = 6,00m²
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ÁREA = 5.325,00m²
>>Escavação da via = 750,00m x 8,00m x 0,70m=4.200,00m³
>> Volume do item 2.1
>>Regularização e compactação (considerando a regularização e compactação da via + guias e sarjetas, totalizando largura de 8,00m ) = 750,00m x 8,00m = 6.000,00m²
>>Base ou sub-base=750,00mx 8,00m x0,50m=3.000,00 m³
>>Volume do item 2.4 x 30 km = 3.000,00m³ x 30 km = 90.000,00 m³ x km
>> Base ou sub-base =750,00m x 8,00m x 0,14m =840,00m³ - (0,45m x 0,04m x 750,00m x 2 lados) =27,00m³ = 813,00 m³
>> Volume do item 2.6 x 30 km = 813,00m³ x 30km = 24.390,00 m³ x km
>>Aplicação da imprimação (após a brita) = 750,00m x 7,10m (largura de 8,00m descontando se guias e sarjetas) = 5.325,00m²
>> Aplicação da imprimação (após a imprimação impermeabilizante) = 750,00m x 7,10m (largura de 8,00m descontando se guias e sarjetas) = 5.325,00m² >> Aplicação de imprimação após o Binder = 750,00m x 7,10m = 5.325,00m² >> Total = 5.325,00m² + 5.325,00m² = 10.650,00m²
>> Aplicação do Binder = 750,00m x 7,10m (largura de 8,00m descontando se guias e sarjetas) = 5.325,00m² x 0,035m = 186,38m³
>>Aplicação do CBUQ = 750,00m x 7,10m = 5.325,00m x 0,03m = 159,75m³
>>Extensão da guia = 750,00m x 2 lados = 1.500,00m
>>Levantamento da área pavimentada = 750m x 7,10m = 5.325,00m²

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE - BAIRRO GUAÇUZAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP
META 1
PRAZO DA OBRA: 180 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11868.96 | 1978.16 | 1978.16 | 1978.16 | 1978.16 | 1978.16 | 1978.16
| % | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 9199.65 | 1533.275 | 1533.275 | 1533.275 | 1533.275 | 1533.275 | 1533.275
| % | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
META 2
PRAZO DA OBRA: 180 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4751.77 | 4751.77
| % | 100% | 100%
2 | ESCAVAÇÃO SUB LEITO, BASE, SUB BASE | 1785708.59 | 297618.0983 | 297618.0983 | 297618.0983 | 297618.0983 | 297618.0983 | 297618.0983
| % | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
3 | GUIAS E SARJETAS | 87618.75 |  |  | 29206.25 | 29206.25 | 29206.25
| % | 100% |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
4 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO | 1131.56 | [5 empty] | 1131.56
| % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | META 1 | META 2 | TOTAL
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 21068.61 | 1879210.67 | 1900279.28
| TOTAL (R$) |  | 305881.3033 | 301129.5333 | 330335.7833 | 330335.7833 | 330335.7833 | 302261.0933
| TOTAL (%) |  | 16.1% | 15.85% | 17.38% | 17.38% | 17.38% | 15.91%
| ACUMULADO (R$) |  | 305881.3033 | 607010.8367 | 937346.62 | 1267682.4033 | 1598018.1867 | 1900279.28
| ACUMULADO (%) |  | 16.1% | 31.94% | 49.33% | 66.71% | 84.09% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023.
______________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## ADM LOCAL
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | FONTE DE CUSTO: SINAPI : 05/2022
LOCAL:TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE - BAIRRO GUAÇUZAL |  |  |  | TABELA DESONERADA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1.0 | EQUIPE TÉCNICA
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 97.82 | 2347.68
1.2 | 90781 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 49.59 | 9521.28
|  |  | TOTAL |  |  | 11868.96
Permanência do Engenheiro na obra: 4 horas por mês x 6 meses = 24 horas
Permanência do Topógrafo: 32 horas por mês x 6 meses = 192 horas
PILAR DO SUL-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023
______________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO