## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO – AVENIDA MIGUEL PETRERE/ RUA AMÉRICO BRASILIENSE/ VIA DE ACESSO AO LARGO JOÃO AYUB
DEMANDA Nº: |  | 63000 | DATA BASE: | CDHU – 191 - L.S.: 97,78%
MUNICÍPIO |  | PILAR DO SUL – SP |  | SINAPI – 09/2023 – ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,56%(HORA) 47,57%(MÊS)
|  |  | BDI: | 25
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR S/ BDI R$ | VALOR COM BDI R$ | TOTAL R$
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6588
01.01 | 02.08.020 CDHU | Placa de identificação para obra | m2 | 6 | 878.4 | 1098 | 6588
[5 empty] | Subtotal |  | 6588
1 |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 1048326.1329
1.1 |  | TRECHO 1 – AVENIDA MIGUEL PETRERE |  |  |  |  | 714581.0903
1.1.1 | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m2 | 9095.21 | 10.7 | 13.375 | 121648.4337
1.1.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 9095.21 | 7.1 | 8.875 | 80719.9888
1.1.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m3 | 272.8563 | 1501.78 | 1877.225 | 512212.6678
[5 empty] | Subtotal |  | 714581.0903
1.2 |  | TRECHO 2 – RUA AMÉRICO BRASILIENSE |  |  |  |  | 88843.9752
1.2.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 1252.57 | 7.1 | 8.875 | 11116.5588
1.2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m3 | 37.5771 | 1501.78 | 1877.225 | 70540.6715
1.2.3 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 1252.57 | 0.71 | 0.8875 | 1111.6559
1.2.4 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m2 | 25.3 | 27.14 | 33.925 | 858.3025
1.2.5 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 25.3 | 3.78 | 4.725 | 119.5425
1.2.6 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m3 | 1.26 | 183.8 | 229.75 | 289.485
1.2.7 | 54.06.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m3 | 5.06 | 544.15 | 680.1875 | 3441.7488
1.2.8 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 5.06 | 74.4 | 93 | 470.58
1.2.9 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 55.66 | 12.87 | 16.0875 | 895.4303
[5 empty] | Subtotal |  | 88843.9752
1.3 |  | TRECHO 3 – AVENIDA MIGUEL PETRERE |  |  |  |  | 181220.4942
1.3.1 | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m2 | 2306.58 | 10.7 | 13.375 | 30850.5075
1.3.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 2306.58 | 7.1 | 8.875 | 20470.8975
1.3.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m3 | 69.1974 | 1501.78 | 1877.225 | 129899.0892
[5 empty] | Subtotal |  | 181220.4942
1.4 |  | TRECHO 4 – LARGO JOÃO AYUB |  |  |  |  | 63680.5732
1.4.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 963.7 | 7.1 | 8.875 | 8552.8375
1.4.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m3 | 28.911 | 1501.78 | 1877.225 | 54272.452
1.4.3 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 963.7 | 0.71 | 0.8875 | 855.2838
[5 empty] | Subtotal |  | 63680.5732
1.5 |  | SERVIÇO COMPLEMENTAR |  |  |  |  | 2893.8378
1.5.1 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e Pedestre | m2 | 13618.06 | 0.17 | 0.2125 | 2893.8378
[5 empty] | Subtotal |  | 2893.8378
[5 empty] | BDI % | 25% | incluso
[5 empty] | Total |  | 1057807.9706

## Cronograma Físico - Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | [8 empty] | L.S.: 97,78% FONTE: CDHU: 191 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 09/2023 (DESONERADO) BDI: 25,00%
LOCAL: AVENIDA MIGUEL PETRERE/ RUA AMÉRICO BRASILIENSE/ LARGO JOÃO AYUB
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | TOTAL POR SERVIÇOS
|  | VALOR | % | VALOR | % |  |  |  | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6588 | 0.6228% | 6588 | 100% |  |  |  |  | 6588
2 | TRECHO 1 – AVENIDA MIGUEL PETRERE | 714581.0903 | 67.55% | 714581.0903 | 100% |  |  |  |  | 714581.0903
3 | TRECHO 2 – RUA AMÉRICO BRASILIENSE | 88843.9752 | 8.399% |  |  |  |  | 88843.9752 | 100% | 88843.9752
4 | TRECHO 3 – AVENIDA MIGUEL PETRERE | 181220.4942 | 17.13% |  |  | 181220.4942 | 100% |  |  | 181220.4942
5 | TRECHO 4 – LARGO JOÃO AYUB | 63680.5732 | 6.02% |  |  |  |  | 63680.5732 | 100% | 63680.5732
6 | SERVIÇO COMPLEMENTAR | 2893.8378 | 0.2736% |  |  |  |  | 2893.8378 | 100% | 2893.8378
TOTAL POR MÊS | [9 empty] | 1057807.9706
TOTAL GERAL |  | 1057807.9706 | 100% | 721169.0903 | 68.18% | 181220.4942 | 17.13% | 155418.3861 | 14.69% | 100%