## ORÇAMENTO
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIOS/BANHEIROS DO BAIRRO SÃO MANOEL | [6 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: BAIRRO SÃO MANOEL - PILAR DO SUL/SP | [6 empty] | FONTE:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP | [6 empty] | CDHU: VERSÃO 194 (DESONERADO) MAIO / 2024
ENCARGOS SOCIAIS: 97,78%
SINAPI: MAIO/2024 (DESONERADO)
ENCARGOS SOCIAIS: 85,80%(HORA) 47,74%(MÊS)
SIURB_01/2024 (DESONERADO)
BDI: 25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
META 1
Item | Fonte | Código | Material e Mão de Obra | Unidade | Quantidade | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | Preço total (Sem BDI) | Preço total (Com BDI) | Memória de Cálculo
1 |  |  | CONTAINER, BANHEIRO E TRAVES |  |  |  |  | 20370.328 | 25462.91
1.1 | COMP. | 1 | Par de traves de Futebol Society, medindo 4,00 x 2,20m, construída em Tubos de Aço Carbono 3”, Pintura Automotiva Esmalte Sintético + Rede Oficial. Fornecimento e instalação completa | cj | 1 | 4019.208 | 5024.01 | 4019.208 | 5024.01 | >> Conforme projeto = 01 conjunto (01 par)
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UND x MES | 4 | 892.7 | 1115.875 | 3570.8 | 4463.5 | >> Apenas 1 container, locação para 4 meses de obra
1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UND x MES | 4 | 1107.88 | 1384.85 | 4431.52 | 5539.4 | >> Apenas 1 banheiro, locação para 4 meses de obra
1.4 | COMP. | 2 | Administração local | vb | 1 | 8348.8 | 10436 | 8348.8 | 10436 | >> Administração durante 4 meses de obra
[8 empty] | SEM BDI | COM BDI
[7 empty] | SUB TOTAL | 20370.328 | 25462.91
META 2
Item | Fonte | Código | Material e Mão de Obra | Unidade | Quantidade | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | Preço total (Sem BDI) | Preço total (Com BDI) | Memória de Cálculo
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8125.3432 | 10156.679
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 2.88 | 929.16 | 1161.45 | 2675.9808 | 3344.976 | >> Placa nas dimensões = 2,40m x 1,20m = 2,88m²
1.2 | CDHU | 04.21.130 | Remoção de poste de concreto | un | 13 | 260.88 | 326.1 | 3391.44 | 4239.3 | >> Retirada dos postes existentes + Poste padrão = 13 unidades
1.3 | CDHU | 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1 | 50.68 | 63.35 | 50.68 | 63.35 | >> Retirada da caixa de medição existente = 01 unidade
1.4 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 225 | 3.92 | 4.9 | 882 | 1102.5 | >> Retirada da tela existente nos postes + janelas = 225,00m²
1.5 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 36.9 | 7.43 | 9.2875 | 274.167 | 342.7087 | >> Retirada do telhamento do vestiário = 35,10m² x 1,05 (critério) = 36,90m²
1.6 | CDHU | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 27 | 4.12 | 5.15 | 111.24 | 139.05 | >> Retirada da estrutura do telhado do vestiário = 9,00m x 3 peças = 27,00m
1.7 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 9.8 | 12.35 | 15.4375 | 121.03 | 151.2875 | >> Retirada dos batentes (madeira) do vestiário = 9,80m
1.8 | CDHU | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 9.7 | 9.89 | 12.3625 | 95.933 | 119.9163 | >> Retirada dos batentes (metálico) do vestiário = 9,70m
1.9 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 5.44 | 28.83 | 36.0375 | 156.8352 | 196.044 | >> Retirada das esquadrias metálicas do vestiário (janelas e grades) = 5,44m²
1.10 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.36 | 204.27 | 255.3375 | 73.5372 | 91.9215 | >> Demolição da escada = 0,60m x 1,20m x 0,10m x 5 degraus = 0,36m³
1.11 | CDHU | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | kg | 130 | 2.25 | 2.8125 | 292.5 | 365.625 | >> Retirada das traves = 130,00 kg
2 |  |  | CAMPO SOCIETY: FECHAMENTO, DRENAGEM E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 123822.8007 | 154778.5009
2.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 24.74 | 55.71 | 69.6375 | 1378.2654 | 1722.8318 | >> Dreno maior = 0,40m x 0,40m x 36,50m = 5,84m³ >> Dreno menor = 0,30m x 0,30m x 9,00m x 6 unidades = 4,86m³ >> Viga baldrame = (22,01m + 38,01m) x 2 = 120,04m x 0,26m x 0,33m = 10,29m³ >> Após caixa = 0,50m x 0,50m x 15,00m = 3,75m³ >> Total = 5,84 + 4,86 + 10,29 + 3,75 = 24,74m³
2.2 | SINAPI | 101616 | Regularização - Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) | m² | 24 | 7.09 | 8.8625 | 170.16 | 212.7 | >> Viga baldrame = 120,04m x 0,20m = 24,00m²
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 12.16 | 199.78 | 249.725 | 2429.3248 | 3036.656 | >> Dreno maior = 0,129m² x 36,50m = 4,71m³ >> Dreno menor = 0,082m² x 9,00m x 6 unidades = 4,43m³ >> Viga baldrame = 120,04m x 0,20m x 0,03 = 0,72m³ >> Após a caixa = 0,153m² x 15,00m = 2,30m³ >> Total = 4,71 + 4,43 + 0,72 + 2,30 = 12,16m³
2.4 | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 150.2 | 17.29 | 21.6125 | 2596.958 | 3246.1975 | >> Dreno maior + dreno menor + tubo após a caixa = 1,60m x 36,50m = 58,40m² + 1,20m x 9,00m x 6 unidades = 64,80m² = + 1,80m x 15,00m = 27,00m² = 150,20m²
2.5 | CDHU | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 54 | 12.05 | 15.0625 | 650.7 | 813.375 | >> Dreno menor = 9,00m x 6 unidades = 54,00m
2.6 | CDHU | 46.13.030 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive conexões | m | 36.5 | 30.9 | 38.625 | 1127.85 | 1409.8125 | >> Dreno maior = 36,50m
2.7 | SINAPI | 99253 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem | un | 1 | 550.89 | 688.6125 | 550.89 | 688.6125 | >> Conforme projeto = 1,00 unidade
2.8 | CDHU | 46.13.100 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 250 mm | m | 15 | 76.4 | 95.5 | 1146 | 1432.5 | >> Drenagem após a caixa = 15,00m
2.9 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 3.75 | 17.33 | 21.6625 | 64.9875 | 81.2344 | >> Reaterro dos drenos/tubos = 15,00m x 0,50m x 0,50m = 3,75m³
2.10 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa | m | 96 | 61.89 | 77.3625 | 5941.44 | 7426.8 | >> 48,00 unidades x 2,00m (profundidade) = 96,00m
2.11 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 26.4 | 95.53 | 119.4125 | 2521.992 | 3152.49 | >> Viga baldrame = 120,04m x 0,33m x 2 lados = 79,22m² / 3 = 26,40m² (reaproveitamento 3x)
2.12 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.84 | 245.69 | 307.1125 | 943.4496 | 1179.312 | >> Pilar = 0,20m x 0,40m x 48 unidades x 2 lados = 7,68m² / 2 = 3,84m² (reaproveitamento 2x)
2.13 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 614.87 | 10.22 | 12.775 | 6283.9714 | 7854.9642 | >> Viga baldrame = 4 barras x 120,04m = 480,16m x 0,617 kg/m = 296,25kg >> Viga (estribo) = 120,04m / 0,15m = 801,00 unidades x 0,82m = 656,82m x 0,245 kg/m = 160,92kg >> Pilar = 4 barras x 0,40m x 48 unidades = 76,80m x 0,617 kg/m = 47,38kg >> Pilar (estribo) = 0,40m x 48 unidades = 19,20m / 0,15m = 128 unidades x 0,62m = 79,36m x 0,245 kg/m = 19,44kg >> Bloco canaleta = 2 barras x 115,04m = 230,08m x 0,395 kg/m = 90,88kg >> Total = 296,25 + 160,92 + 47,38 + 19,44 + 90,88 = 614,87kg
2.14 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 10.23 | 473.18 | 591.475 | 4840.6314 | 6050.7893 | >> Viga baldrame = 120,04m x 0,20m x 0,30m = 7,20m³ >> Pilar = 0,20m x 0,20m x 0,40m x 48 unidades = 0,79m³ >> Bloco canaleta = 0,13m x 0,15m x 115,04m = 2,24m³ >> Total = 7,20 + 0,79 + 2,24 = 10,23m³
2.15 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 7.2 | 156.64 | 195.8 | 1127.808 | 1409.76 | >> Viga baldrame = 120,04m x 0,20m x 0,30m = 7,20m³
2.16 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 3.03 | 108.2 | 135.25 | 327.846 | 409.8075 | >> Pilar = 0,20m x 0,20m x 0,40m x 48 unidades = 0,79m³ >> Bloco canaleta = 0,13m x 0,15m x 115,04m = 2,24m³ >> Total = 0,79 + 2,24 = 3,03m³
2.17 | CDHU | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm ‐ classe C | m² | 46.01 | 104.93 | 131.1625 | 4827.8293 | 6034.7866 | >> Mureta (1 ª fiada normal + 2º fiada de bloco canaleta ) = 115,04m x 0,40m = 46,01m²
2.18 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 96.03 | 19.1 | 23.875 | 1834.173 | 2292.7162 | >> Impermeabilização da viga baldrame = Laterais + face superior = 120,04m x 0,30m x 2 lados = 72,02m + 120,04m x 0,20m = 24,00m² = 96,03m²
2.19 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 115.04 | 6.62 | 8.275 | 761.5648 | 951.956 | >> Mureta = 115,04m x 0,40m x 2 lados + 115,04m x 0,20m = 115,04m²
2.20 | CDHU | 32.17.010 | Reboco - Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1.15 | 786.52 | 983.15 | 904.498 | 1130.6225 | >> Mureta = 115,04m x 0,40m x 2 lados + 115,04m x 0,20m = 115,04m² x 0,01m = 1,15m³
2.21 | SINAPI | 102362 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, completo | m² | 435.65 | 170.05 | 212.5625 | 74082.2825 | 92602.8531 | >> Alambrado = 120,04m x 3,70m = 444,15m² - 8,50m² (parte dos portões) = 435,65m²
2.22 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 8.4 | 982.44 | 1228.05 | 8252.496 | 10315.62 | >> Portão = 2 unidades de 1,00m x 2,10m + 1 unidade de 2,00m x 2,10m = 8,40m²
2.23 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 8.4 | 44.69 | 55.8625 | 375.396 | 469.245 | >> Pintura dos portões = 8,40m²
2.24 | CDHU | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 48.7 | 14.01 | 17.5125 | 682.287 | 852.8587 | >> Conforme projeto = 48,70m²
3 |  |  | PISO INTERTRAVADO (ESCADA E CALÇADA), BANCOS, MESAS E LIXEIRAS |  |  |  |  | 61979.5243 | 77474.4054
3.1 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 311.49 | 1.7 | 2.125 | 529.533 | 661.9162 | >> Área do piso intertravado + contenção lateral (largura de 1,50m) = 311,49m²
3.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 52.95 | 55.71 | 69.6375 | 2949.8445 | 3687.3056 | >> Escavação para execução do piso intertravado = 311,49m² x 0,17m = 52,95m³
3.3 | SINAPI | 101616 | Regularização - Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) | m² | 311.49 | 7.09 | 8.8625 | 2208.4641 | 2760.5801 | >> Regularização = 311,49m²
3.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 17.71 | 95.53 | 119.4125 | 1691.8363 | 2114.7954 | >> Execução da contenção do piso intertravado (forma) = 312,66m x 0,17m = 53,15m² / 3 = 17,71m² (reaproveitamento 3x)
3.5 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 4.69 | 473.18 | 591.475 | 2219.2142 | 2774.0178 | >> Execução da contenção do piso intertravado ("vigas laterais") + contenção dos degraus = 312,66m x 0,10m x 0,14m = 4,38m³ + 1,40m x 0,32m x 0,10m x 7 degraus = 0,31m³ = 4,69m³
3.6 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 4.69 | 108.2 | 135.25 | 507.458 | 634.3225 | >> Execução da contenção do piso intertravado ("vigas laterais") + contenção dos degraus = 312,66m x 0,10m x 0,14m = 4,38m³ + 1,40m x 0,32m x 0,10m x 7 degraus = 0,31m³ = 4,69m³
3.7 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 18.68 | 199.78 | 249.725 | 3731.8904 | 4664.863 | >> Lastro = 311,49m² x 0,06m = 18,68m³
3.8 | SINAPI | 93679 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | m² | 280.58 | 100.11 | 125.1375 | 28088.8638 | 35111.0797 | >> Execução do intertravado = 280,58m²
3.9 | CDHU | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 18.6 | 241.72 | 302.15 | 4495.992 | 5619.99 | >> Corrimão + montantes (conforme projeto) = 2,18m x 3 peças x 2 lados + 0,92m x 3 peças x 2 lados = 18,60m
3.10 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 37.2 | 44.69 | 55.8625 | 1662.468 | 2078.085 | >> Pintura do corrimão + montantes = 18,60m x 2 (critério) = 37,20m²
3.11 | CDHU | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 12 | 205.09 | 256.3625 | 2461.08 | 3076.35 | >> Bancos = 08 unidades x 1,50m = 12,00m
3.12 | SIURB | 18_12_02 | Conjunto mesa e bancos em concreto | cj | 4 | 1681.33 | 2101.6625 | 6725.32 | 8406.65 | >> 04 conjuntos
3.13 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | un | 4 | 1176.89 | 1471.1125 | 4707.56 | 5884.45 | >> 04 unidades
4 |  |  | VESTIÁRIOS E BANHEIROS |  |  |  |  | 30766.0141 | 38457.5176
4.1 | CDHU | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 33.15 | 31.25 | 39.0625 | 1035.9375 | 1294.9219 | >> Execução da estrutura do telhado = 8,50m x 3,90m = 33,15m²
4.2 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 6 mm | m² | 33.15 | 56.84 | 71.05 | 1884.246 | 2355.3075 | >> Execução do telhamento = 8,50m x 3,90m = 33,15m²
4.3 | CDHU | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 33.15 | 23.33 | 29.1625 | 773.3895 | 966.7369 | >> Estrutura do telhado = 33,15m²
4.4 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.13 | 74.28 | 92.85 | 158.2164 | 197.7705 | >> Demolição da parede existente, para execução do banheiro acessível = 14,18m² x 0,15m = 2,13m³
4.5 | CDHU | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 22.3 | 95.13 | 118.9125 | 2121.399 | 2651.7487 | >> Vestiário + banheiros = 22,30m²
4.6 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | m² | 25.54 | 79.87 | 99.8375 | 2039.8798 | 2549.8497 | >> Parede divisória do vestiário/banheiros = 25,54m²
4.7 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa | m | 9 | 61.89 | 77.3625 | 557.01 | 696.2625 | >> Brocas = 6 unidades x 1,50m = 9,00m
4.8 | CDHU | 14.20.010 | Pilaretes de concreto armado, completo | m³ | 0.7 | 1725.11 | 2156.3875 | 1207.577 | 1509.4712 | >> Pilaretes da parede divisória do vestiário/banheiros = 0,15m x 0,26m x 3,00m x 6 unidades = 0,70m³
4.9 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 181.64 | 6.62 | 8.275 | 1202.4568 | 1503.071 | >> Área interna + área externa = 120,84m² + 60,80m² = 181,64m²
4.10 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 181.64 | 12.24 | 15.3 | 2223.2736 | 2779.092 | >> Área interna + área externa = 120,84m² + 60,80m² = 181,64m²
4.11 | CDHU | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 1.25 | 424.54 | 530.675 | 530.675 | 663.3438 | >> Janelas = 5 unidades de 0,50m x 0,50m = 1,25m²
4.12 | CDHU | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 4.83 | 499.82 | 624.775 | 2414.1306 | 3017.6633 | >> Portas do vestiário + banheiro acessível = 2 unidades de 0,70m x 2,10m + 1 unidade de 0,90m x 2,10m = 4,83m²
4.13 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 2.45 | 1043.06 | 1303.825 | 2555.497 | 3194.3712 | >> Grade em todas as janelas = 2,45m²
4.14 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 20.02 | 44.69 | 55.8625 | 894.6938 | 1118.3673 | >> Portas do banheiro, vestiário e grades das janelas = 0,65m x 2,10m x 2 unidades + 0,90m x 2,10m + 0,70m x 2,10m x 2 unidades + 2,45m² = 10,01m² x 2 (critério) = 20,02m²
4.15 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção - 1cm | m³ | 0.22 | 749.76 | 937.2 | 164.9472 | 206.184 | >> Regularização do contrapiso existente (vestiário + banheiro) = 22,30m² x 0,01m = 0,22m³
4.16 | SINAPI | 87248 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² - assentado com argamassa colante industrializada ACIII e rejuntamento | m² | 22.3 | 59.4 | 74.25 | 1324.62 | 1655.775 | >> Vestiário + banheiros = 22,30m²
4.17 | SINAPI | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes, assentado com argamassa colante industrializada ACIII e rejuntamento. | m² | 96.31 | 81.19 | 101.4875 | 7819.4089 | 9774.2611 | >> Todas as paredes internas até a altura do forro (vestiário + banheiro) = 96,31m²
4.18 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 60.8 | 30.57 | 38.2125 | 1858.656 | 2323.32 | >> Paredes externas = 60,80m²
5 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 37775.68 | 47219.6
5.1 | MERCADO | 1 | Poste padrão bifásico, subterrâneo, cabo de 16mm², disjuntor bipolar de 63A - Fornecimento e Instalação completa | un | 1 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | >> Poste padrão = 01 unidade
5.2 | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 15 | 10.12 | 12.65 | 151.8 | 189.75 | >> Poste padrão até o quadro de distribuição = 15,00m
5.3 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 45 | 15.1 | 18.875 | 679.5 | 849.375 | >> Poste padrão até o quadro de distribuição (3 cabos) = 15,00m x 3 cabos = 45,00m
5.4 | CDHU | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 160 | 14.91 | 18.6375 | 2385.6 | 2982 | >> Poste padrão até o quadro/caixas de aterramento (iluminação do campo) = 160,00m
5.5 | SINAPI | 101883 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação | un | 1 | 509.76 | 637.2 | 509.76 | 637.2 | >> Conforme projeto = 1 unidade
5.6 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 1 | 31.42 | 39.275 | 31.42 | 39.275 | >> 1 unidade (16A)
5.7 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 6 | 135.66 | 169.575 | 813.96 | 1017.45 | >> 06 unidades (02 de 20A + 02 de 25A + 02 de 40A)
5.8 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 50 | 16.17 | 20.2125 | 808.5 | 1010.625 | >> Para distribuição interna = 50,00m
5.9 | CDHU | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 200 | 2.21 | 2.7625 | 442 | 552.5 | >> Para distribuição interna do vestiário/banheiro = 200,00m
5.10 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 200 | 2.92 | 3.65 | 584 | 730 | >> Para distribuição interna do vestiário/banheiro = 200,00m
5.11 | CDHU | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 42 | 5.34 | 6.675 | 224.28 | 280.35 | >> Para ligação do chuveiro = 7,00m x 3 cabos x 2 chuveiros = 42,00m
5.12 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 10 | 14.51 | 18.1375 | 145.1 | 181.375 | >> Área interna + externa = 10 unidades
5.13 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 | 33.4 | 41.75 | 66.8 | 83.5 | >> Para utilização nos vestiários = 02 unidades
5.14 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 | 25.45 | 31.8125 | 76.35 | 95.4375 | >> Para utilização nos banheiros = 03 unidades
5.15 | CDHU | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 5 | 5.55 | 6.9375 | 27.75 | 34.6875 | >> Placas com furo = chuveiro + lúminária externa = 05 unidades
5.16 | CDHU | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐27 | un | 7 | 9.77 | 12.2125 | 68.39 | 85.4875 | >> Vestiário + banheiros = 07 unidades
5.17 | CDHU | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela | un | 3 | 138.85 | 173.5625 | 416.55 | 520.6875 | >> Área externa do vestiário/banheiro = 03 unidades
5.18 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E‐27, 1400 até 1510 lm | un | 10 | 33.02 | 41.275 | 330.2 | 412.75 | >> Área interna + externa = 10 unidades
5.19 | CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 160 | 7.11 | 8.8875 | 1137.6 | 1422 | >> Poste padrão até as caixas de aterramento (iluminação do campo) = 160,00m
5.20 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 428 | 4.1 | 5.125 | 1754.8 | 2193.5 | >> Quadro até refletores (iluminação do campo) = 160,00m x 2 cabos = 320,00m + 9,00m x 2 cabos x 6 postes = 428,00m
5.21 | SIURB | 09_05_68 | Caixa de passagem e tampa pré-moldadas em concreto, sem fundo, 20x20cm - Fornecimento e instalação completa | un | 6 | 157.18 | 196.475 | 943.08 | 1178.85 | >> Conforme projeto = 06 unidades
5.22 | SINAPI | 96985 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação | un | 6 | 97.4 | 121.75 | 584.4 | 730.5 | >> Conforme projeto = 06 unidades
5.23 | CDHU | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 6 | 8.59 | 10.7375 | 51.54 | 64.425 | >> Conforme projeto = 06 unidades
5.24 | COMP. | 3 | Poste de concreto armado de seção duplo t, extensão de 9,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo b ou d, com assentamento/engastamento de base concretada, com 1,00 m de concreto e 0,50 m de solo | un | 6 | 1390.07 | 1737.5875 | 8340.42 | 10425.525 | >> Conforme projeto = 06 unidades
5.25 | CDHU | 41.10.080 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias | un | 6 | 567.97 | 709.9625 | 3407.82 | 4259.775 | >> Conforme projeto = 06 unidades
5.26 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W ‐ 150 W/200 W | un | 12 | 1001.68 | 1252.1 | 12020.16 | 15025.2 | >> Conforme projeto = 12 unidades
5.27 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação | un | 15 | 38.26 | 47.825 | 573.9 | 717.375 | >> Conforme projeto (campo + iluminação externa do vestiário) = 15 unidades
6 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 13434.703 | 16793.3787
6.1 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 66 | 36.64 | 45.8 | 2418.24 | 3022.8 | >> Para atendimento do hidrômetro até o vestiário + distribuição interna = 66,00m
6.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 3 | 28.75 | 35.9375 | 86.25 | 107.8125 | >> Para atendimento interno = 3,00m
6.3 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 24 | 41.49 | 51.8625 | 995.76 | 1244.7 | >> Conforme projeto = 24,00m
6.4 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 24 | 72.02 | 90.025 | 1728.48 | 2160.6 | >> Conforme projeto = 24,00m
6.5 | CDHU | 49.03.022 | Caixa de gordura premoldada com tampa ‐ capacidade 18 litros | un | 2 | 130.92 | 163.65 | 261.84 | 327.3 | >> Conforme projeto = 02 unidades
6.6 | CDHU | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 5 | 106.93 | 133.6625 | 534.65 | 668.3125 | >> Conforme projeto = 05 unidades
6.7 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | un | 2 | 104.86 | 131.075 | 209.72 | 262.15 | >> Conforme projeto = 02 unidades
6.8 | CDHU | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | un | 2 | 112.12 | 140.15 | 224.24 | 280.3 | >> Conforme projeto = 02 unidades
6.9 | CDHU | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 1 | 387.37 | 484.2125 | 387.37 | 484.2125 | >> Conforme projeto = 01 unidade
6.10 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 | 55.52 | 69.4 | 55.52 | 69.4 | >> Conforme projeto = 01 unidade
6.11 | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | un | 3 | 108.91 | 136.1375 | 326.73 | 408.4125 | >> Conforme projeto = 03 unidades
6.12 | CDHU | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 2 | 291.62 | 364.525 | 583.24 | 729.05 | >> Conforme projeto = 02 unidades
6.13 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 1784.47 | 2230.5875 | 1784.47 | 2230.5875 | >> Conforme projeto = 01 unidade
6.14 | SINAPI | 86875 | Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente fornecimento e instalação | un | 1 | 571.5 | 714.375 | 571.5 | 714.375 | >> Conforme projeto = 01 unidade
6.15 | SINAPI | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca – fornecimento e instalação | cj | 2 | 500.5 | 625.625 | 1001 | 1251.25 | >> Conforme projeto = 02 unidades
6.16 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | un | 1 | 1235.45 | 1544.3125 | 1235.45 | 1544.3125 | >> Conforme projeto = 01 unidade
6.17 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 2 | 120.83 | 151.0375 | 241.66 | 302.075 | >> Conforme projeto = 02 unidades
6.18 | CDHU | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 1 | 389.15 | 486.4375 | 389.15 | 486.4375 | >> Conforme projeto = 01 unidade
6.19 | CDHU | 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 2 | 131.33 | 164.1625 | 262.66 | 328.325 | >> Barras horizontais = 02 unidades
6.20 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 0.7 | 195.39 | 244.2375 | 136.773 | 170.9662 | >> Barra vertical = 01 unidade de 0,70m
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1658.7431 | 2073.4289
7.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 27.2 | 13 | 16.25 | 353.6 | 442 | >> Área de intervenção = Vestiário/banheiro = 8,00m x 3,40m = 27,20m²
7.2 | SINAPI | 99811 | Limpeza com vassoura a seco (intertravado) | m² | 311.49 | 4.19 | 5.2375 | 1305.1431 | 1631.4289 | >> Área de intervenção = Intertravado = 311,49m²
[8 empty] | SEM BDI | COM BDI
[7 empty] | SUB TOTAL | 277562.8084 | 346953.5105
[7 empty] | TOTAL | 297933.1364 | 372416.4205
PILAR DO SUL-SP, 01 DE JULHO DE 2024
______________________________
ARQ. TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA CAU/SP: A110016-5
______________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CREA/SP: 5069244515

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIOS/BANHEIROS DO BAIRRO SÃO MANOEL |  |  |  |  | BASE ORÇAMENTÁRIA - FONTES: | LEIS SOCIAIS: 97,78%
LOCAL: BAIRRO SÃO MANOEL - PILAR DO SUL-SP |  |  |  |  | SINAPI: MAIO/2024 (DESONERADO)
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP |  |  |  |  | SIURB_01/2024 (DESONERADO)
CDHU: 194 (DESONERADO)
META 1 |  |  | PRAZO DA OBRA: 120 DIAS
ITEM | CONTAINER, BANHEIRO E TRAVES | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | CONTAINER, BANHEIRO E TRAVES | 25462.91 | 25462.91
| % | 6.837% | 100%
META 2 |  |  | PRAZO DA OBRA: 120 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10156.679 | 10156.679
| % | 2.727% | 100%
2 | CAMPO SOCIETY: FECHAMENTO, DRENAGEM E ACESSÓRIOS | 154778.5009 | 38694.6252 | 38694.6252 | 38694.6252 | 38694.6252
| % | 41.56% | 25% | 25% | 25% | 25%
3 | PISO INTERTRAVADO (ESCADA E CALÇADA), BANCOS, MESAS E LIXEIRAS | 77474.4054 |  | 25824.8018 | 25824.8018 | 25824.8018
| % | 20.8% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
4 | VESTIÁRIOS E BANHEIROS | 38457.5176 |  | 12819.1725 | 12819.1725 | 12819.1725
| % | 10.33% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
5 | ELÉTRICA | 47219.6 | 11804.9 | 11804.9 | 11804.9 | 11804.9
| % | 12.68% | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | HIDROSSANITÁRIO | 16793.3787 |  | 5597.7929 | 5597.7929 | 5597.7929
| % | 4.509% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
7 | SERVIÇOS FINAIS | 2073.4289 |  |  |  | 2073.4289
| % | 0.5568% |  |  |  | 100%
372416.4205
| TOTAL (R$) |  | 86119.1142 | 94741.2925 | 94741.2925 | 96814.7213
| TOTAL (%) |  | 23.12% | 25.44% | 25.44% | 26%
| ACUMULADO (R$) |  | 86119.1142 | 180860.4067 | 275601.6992 | 372416.4205
| ACUMULADO (%) |  | 23.12% | 48.56% | 74% | 100%
OBS.: OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 28 DE JUNHO DE 2024

## COMP 1
PREÇOS DE MERCADO - TRAVE
ORÇAMENTO 1 - E QUADRAS |  | ORÇAMENTO 2 - WINNER |  | ORÇAMENTO 3 - JV ESPORTES
4224 |  | 4935 |  | 5300
MEDIANA |  | 4935
MEDIANA S/ BDI |  | 3948
TRAVES DE FUTEBOL
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 1 | MERCADO | 1 | Traves de Futebol Society, medindo 4,00 x 2,20m, construída em Tubos de Aço Carbono 3” Galvanizados, Pintura Automotiva Esmalte Sintético + Rede Oficial. | par | 1 | 3948 | 3948
| 2 | CDHU | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 3.6 | 10.86 | 39.096
| 3 | CDHU | B.01.000.010146 | Servente | h | 3.6 | 8.92 | 32.112
[7 empty] | VALOR FINAL | 4019.208
Traves de Futebol Society, medindo 4,00 x 2,20m, construída em Tubos de Aço Carbono 3” Galvanizados, Pintura Automotiva Esmalte Sintético + Rede Oficial. Fornecimento e instalação completa

## COMP 2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | CUSTO UNIT. | QUANT. | TOTAL
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 105.2 | 16 | 1683.2
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 41.66 | 160 | 6665.6
|  |  |  | TOTAL | 8348.8
| 4h | 4 meses | 16h
| 40h | 4 meses | 160h

## COMP 3
POSTE PARA REFLETORES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | un | 1 | 801.75 | 801.75
2 | SINAPI | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO | un | 1 | 588.32 | 588.32
[6 empty] | VALOR FINAL | 1390.07
Poste de concreto armado de seção duplo t, extensão de 9,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo b ou d, com assentamento/engastamento de base concretada, com 1,00 m de concreto e 0,50 m de solo
______________________________
Eng. Civil EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CREA/SP: 5069244515

## MERCADO 1
PREÇOS DE MERCADO - POSTE
ORÇAMENTO 2 - Comercial Jimenez |  | ORÇAMENTO 3 - Comercial Almeida | ORÇAMENTO 1 - Elim Pré - moldados
1395.22 |  | 1500 | 1850
MEDIANA |  | 1500
SEM BDI DE 25%
1200
1200

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | Pilar do Sul
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIOS/BANHEIROS DO BAIRRO SÃO MANOEL |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  | 2023-11-09
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO:
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: Em até 30 dias após a ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO:690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO:
META 1
1 | CONTAINER, BANHEIRO E TRAVES | cj | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 25462.91 |  |  |  | 25462.91
META 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2.88 |  |  |  | 2.88
|  | R$ | 10156.679 |  |  |  | 10156.679
2 | CAMPO SOCIETY: FECHAMENTO, DRENAGEM E ACESSÓRIOS | m² | 435.65 |  |  |  | 435.65
|  | R$ | 154778.5009 |  |  |  | 154778.5009
3 | PISO INTERTRAVADO (ESCADA E CALÇADA), BANCOS, MESAS E LIXEIRAS | m² | 311.49 |  |  |  | 311.49
|  | R$ | 77474.4054 |  |  |  | 77474.4054
4 | VESTIÁRIOS E BANHEIROS | m² | 33.15 |  |  |  | 33.15
|  | R$ | 38457.5176 |  |  |  | 38457.5176
5 | ELÉTRICA | unidade | 6 |  |  |  | 6
|  | R$ | 47219.6 |  |  |  | 47219.6
6 | HIDROSSANITÁRIO | m | 66 |  |  |  | 66
|  | R$ | 16793.3787 |  |  |  | 16793.3787
7 | SERVIÇOS FINAIS | m² | 311.49 |  |  |  | 311.49
|  | R$ | 2073.4289 |  |  |  | 2073.4289
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 250000 |  |  |  | 250000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 122416.4205 |  |  |  | 122416.4205
T O T A L |  |  | 372416.4205 |  |  |  | 372416.4205
PILAR DO SUL-SP, 28 DE JUNHO DE 2024
ENG. CIVIL EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CREA/SP: 5069244515
______________________________
ARQ. TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA CAU/SP: A110016-5